## Sheet1
数量 | 项目 | 主菜单/模块 | 严重程度 | 再现率 | 简述 | 详细 | 期望 | Bug状态 | 测试员 | 发现时间 | 发现版本 | 解决版本 | 开发责任人 | 修改时间 | 备注 | 附件
1 | Y50B | sensor | A | 100% | 无红外感应功能 | 1：需求配置上有红外感应 2：无此功能 3：功能正常 | / | close | jf | 20151117 | ALPS。1.3.V1_hct9735m.65C.l Nov 16 19:43 | ALPS。1.3.V1_hct9735m.65C.l Nov 18 17:50修改，有功能 | 张鑫 | 20151018
1 | Y50B | 联系人 | B | 100% | 存在SIM卡的联系人显示“1” | 1.联系人，添加联系人后保存再回到联系人列表 2.联系人前面显示“1” | 该样机只支持一张SIM卡，应该去掉“1” | open | jf | 20151123 | ALPS.1.3.V1_hct9735m.65C.l Nov 20 14：59 |  | 肖中华
1 | Y50B | 界面 | B | 100% | 面版界面仍可以下拉通知栏 | 1：(设置菜单，拔号）面版界面， 2：仍可以下拉通知栏 | 隐藏下拉通知栏功能 | close | jf | 20151128 | MMI_20151127 | Y50B_4G_R036_201603092014 | 肖中华 | 20160310
1 | Y50B | 充电 | A | 100% | 充电电量显示异常 | 2.一台充一晚上，电池电压为3.98V，电量显示100%,充电电流为0.57A（NG) 3.一台充一晚上，电池电压为3.96V，电池电量为4%，重新开机后电量显示62%。（NG) | 充电正常 | open | jf | 20151208 | R008_120８ |  | 李飞 |  | 再验证
27 | Y50B | MMI | B | 100% | 音乐播放界面，无全选功能 | 1.音乐播放界面，无全选功能 | 有全选功能 | open | jf | 20151218 | Y50B_4G_R015_180933 | Y50B_4G_R036_201603092014 | 肖中华 | 20160310
78 | Y50B | MMI | A | 100% | 1.待机电流高 | 1.待机电流高 | 待机电流正常 | open | jf | 20151218 | Y50B_4G_R015_180933 |  | 李飞 |  | 再验证
25 | Y50B | 充电 | B | 100% | 充电到100%后，电压只有4.13V左右 | 1.充电到100%后，电压只有4.13V左右，（充到100%继续充1小时左右就会显示4.19V） | 充到4.2V | open | jf | Y50B_4G_R019 |  |  | 李飞 |  | 再验证
1 | Y50B | 网络 | A | 100% | 突然提示断网 | 1.连接中，机器人突然“网络已断开”，“网络已连接” | 不会提示断网 | pending | jf | Y50B_4G_R019_12241220.tar |  | Y50B_4G_R035 | 王赢 | 2016.02.26
23 | Y50B | 开关机 | A | 50% | 开机界面显示两个LAUCHER的选择项 | 1.备份升级后开机 2.开机界面显示两个LAUCHER的选择项 | 直接默认到YYD | pending | jf | Y50B_4G_R017_1223 | Y50B_4G_R024 |  | 肖中华
1 |  | APP | A | 100% | 语音按钮和视频按钮重叠 | 1.视频控制后断开 2.点击语音按扭，界面一直显示请吩咐 | 不会重叠显示 | pending | jf | 20151225 |  |  | 沈吉峰
1 | Y50B | APP | A | 100% | 语音按钮和视频按钮重叠 | 1.点击视频按钮后，马上点击语音图标 2.界面一直显示请吩咐与视频图标重叠在一起 | 不会重叠显示 | pending | jf | 20151225 |  |  | 沈吉峰
21 | Y50B | 来电 | A | 100% | 来电后，摸头无法接听电话 | 1.来电后，摸头无法接听电话 | 摸头可以接电话 | open | jf | Y50B_4G_R020 |  |  | 肖中华
76 | Y50B | 通话 | B | 100% | 蓝牙耳机来电无语音提示音 | 1.蓝牙耳机通话中，呼入电话 2.来电无语音提示音 | 机器人会有提示 | open | jf | Y50B_4G_R021_12262347 |  |  | 李敏
1 | Y50B | 设置 | A | 100% | 语言切换为繁体，英文仍图标显示中文 | 1.语言切换为繁体，英文 2.面版界面图标显示中文 | 与设置语音一致 | open | jf | Y50B_4G_R021_12262347 |  |  | 肖中华
1 | Y50B | 通话 | A | 100% | 打出电话有电流声 | 1.打出电话有电流声（切换到移动3G2G) | 不会有电流声 | pending | jf | Y50B_4G_R021_12262347 |  | Y50B_4G_R035 |  | 20160226
74 | Y50B | FOTA | B | 100% | FOTA升级时无提示音 | 1.FOTA升级时无提示音，无弹出框提示用户升级 | 有推送时会有提示音 | close | jf | Y50B_4G_R021_12262347 |  | Y50B_4G_R036_201603092014 | 章敏 | 20160309
73 | Y50B | FOTA | B | 100% | FOTA升级提示界面显示异常 | 1.进入FOTA升级提示界面，”更新描述“显示界面太少，看不全内容“ 2.下载中，显示百分比数字显示不全 | 显示宽一点 | close | jf | Y50B_4G_R021_12262347 |  | Y50B_4G_R036_201603092014 | 章敏 | 20160309
1 | Y50B | 其它 | B | 10% | 1.部分华为手机无法连接机器人 | 1.华为型号为：SCL-AL00。 2.下载最新APP，成功添加机器人ID。 3.APP连接机器人。 4.结果：无法进入机器人控制主菜单，并且连接机器人界面显示该机器人ID已被控制 | 可以连接 | pending | jf | Y50B_4G_V022_201512291114 |  | Y50B_4G_R035 | 吴宇轩 | 20160226
1 | Y50B | 信号 | A | 有时 | 移动3G信号差 | 移动卡，切网络到3G后，天线显示显示2G，有时会显示3G信号为灰色 | 3G信号满格 | open | jf | Y50B_4G_V022_201512291114 |  |  | 吴龙飞
1 | Y50B | CAMERA | A | 100% | 中断拍照后，仍在拍照 | 1.拍照中摸头显示眼睛后，仍提示正在拍照 | 中断后不会再拍照 | pending | jf | Y50B_4G_V022_201512291114 |  | Y50B_4G_R035 | 邓小飞 | 20160226
1 | Y50B | APP | B | 100% | 机器人跳舞中提示”控制已断开“ | 1.APP控制机器人跳舞后后台运行， 2.机器人跳舞中提示”控制已断开“ | 不会提示断开 | pending | jf | Y50B_4G_R023 |  |  | 沈吉峰
1 | Y50B | 信息 | A | 10% | 来信息有时无提示音 | 播放戏曲的时候，来信息只响提示音，无语音 | 每次都有提示音 | close | jf | Y50B_4G_R023 |  | Y50B_4G_R035 | 张鑫 | 20160226
1 | Y50B | 电话 | B | 100% | 第一个电话呼入没声音 | 1.关机后再开机，4G卡马上呼入电话，第一个电话呼入没声音 | 每次都有声音 | close | jf | Y50B_4G_R023_1 |  | Y50B_4G_R035 | 李敏 | 20160226
1 | Y50B | 导航 | B | 10% | 导航未退出界面 | 1.1#号，导航中摸头中断（未退出地图界面），自已在播新闻 | 可以正常中断，不会出现异常 | pending | jf | Y50B_4G_R023_1 |  | Y50B_4G_R035 | 邓迎春 | 20160226
83 | Y50B | 联系人 | A | 100% | 第一次无法保存联系人 | 1.添加联系人/保存 2.提示SIM卡初始化,无法保存（第二次可以保存） | 每次都可以保存 | open | jf | Y50B_4G_R023_1 |  |  | 肖 中华
1 | Y50B | IMEI | A | 100% | 备份升级后，无默认的IMEI号 | 1.无IMEI号情况下，进行备份升级后，无默认的IMEI号（格式化升级而有默认的IMEI号） | 有 | close | jf | Y50B_4G_R023_1 |  |  | 肖中华
1 | Y50B | APP/服务器 | A | 有时 | 机器人断开后仍显示被控制 | 1.机器人回到列表后显示”已被控制“ 2.强制关闭机器人后，机器人提示”控制已断开“ 3.再查看机器人，仍显示被控制 | 不会一直显示被控制 | pending | jf | Y50B_4G_R023_1 |  |  | 吴宇轩/王琪琛
1 | Y50B | 提示语 | A | 100% | 切换网络时提示断开 | 1.4G网数据连接下，进入WIFI连接WIFI 2.点击连接时机器人提示”我还没连接网络，快点帮我连网“，WIFI连上后提示”网络已连接“ | 不会提示断开 | open | jf | Y50B_4G_R023_1 |  |  | 王赢
1 | Y50B | APK | A | 100% | 先通 话，再连APP/视频 | 1.通话中，进入APk控制机器人连接视频 2.机器人无视频，轮子也无法控制 | 提示正在通话 | pending | jf | Y50B_4G_R023_1 |  |  | 吴宇轩
17 | Y50B | 充电 | A | 有时 | 充电12个小时，仍显示1% | 1.关机充电再开机，界面显示1%电量 2.继续充电12个小时，仍显示1% | 显示正确电量 | open | jf | Y50B_4G_R023_1 |  |  | 李飞
1 | Y50B | 跳舞 | A | 10% | 跳舞中断后呼吸灯会一直闪 | 1.跳舞几支后，跳舞中途中断后，呼吸灯一直不直闪，除非再次跳舞 | 不会一直闪 | pending | jf | Y50B_4G_R023_1 |  |  | 李明明
1 | Y50B | 跳舞 | A | 100% | 50%跳舞仍提示电量低 | 1.产线反馈50%跳舞仍提示电量低 | 电量显示正常 | pending | jf | Y50B_4G_20160105 |  |  | 李飞
1 | Y50B | 电话 | A | 10% | 通知栏上显示振动图标 | 1.操作电话后，通知栏上显示振动图标 | 不会显示振动图标 | close | jf | Y50B_4G_20160105 | Y50B_4G_R027去掉通知栏 |  | 李敏
16 | Y50B | LCD | A | 100% | 偏黄的屏，部分界面背景显示眼睛图标 | 1.偏黄的LCD进开机时/MMI背景/通话中背景，背景显示轻微的眼睛图标 | 不会显示眼睛图标 | pending | jf | Y50B_4G_20160105 |  | Y50B_4G_R036 | 李飞
1 | Y50B | 语音唤醒 | A | 100% | 操作中出现无法唤醒机器人 | 1.操作一断时间APP控制机器人后 2.语音无法唤醒小勇（频繁摸机器人的头，也会出现无法唤醒） | 可以正常唤醒 | pending | jf | 20160106 |  |  | 李飞 | 先转底层处理
101 | Y50B | 跳舞 | A | 100% | 跳舞动几下后就不动了，跳舞灯一直闪 | 1.问：给我跳个舞 2.机器人无反应，摸头后再说：给我跳个舞 3.机器人头部动了几下后停止，跳舞灯会一直闪个不停 | 不会一直闪 | pending | jf | Y50B_4G_R025_beta201601070935. |  |  | 李明明
46 | Y50B | APK | A | 100% | APP控制机器人遥控仍有提示语 | 1.APP控制机器人后控制机器人"打开/关闭空调/电视“说完之后，机器人仍会说”好的，主人打开/关闭空调/电视“ | 需要去掉提示语 | close | jf | Y50B_4G_R025_beta201601070935. |  | Y50B_4G_R035 | 张鑫 | 20160226
15 | Y50B | FOTA升级 | A | 100% | FOTA升级界面，竖屏 | FOTA升级界面，竖屏 | 横屏 | open | jf | Y50B_4G_R025_beta201601070935. |  |  | 章敏 |  | 未测
| Y50B | 语音提示音 | A | 100% | 翻译和信息声音重复 | 1.翻译过程中，收到信息 2.声音重复 | 不会重复 | close | jf | Y50B_4G_R025_beta201601070935. |  |  | 张鑫
37 | Y50B | APK | A | 100% | 退出登录界面，再进入手机号码为空 | 1.安卓APK输入手机号输入刚获取的验证码 2.收到验证码后，BACK退出查看验证码，再进入APK手机号码为空 | 手机号码不会清空 | close | jf | Y50B_4G_R025_beta201601070935. |  | Y50B_4G_R035 | 吴宇轩 | 20160226
42 | Y50B | 音量 | A | 100% | 音量加减识别率低 | 音量加减识别率低 | 识别率正常 | close | jf | Y50B_4G_R025_beta201601070935. |  | Y50B_4G_R035 | 邓迎春 | 20160226
43 | Y50B | 新闻 | A | 100% | 新闻咨询还是2010年的，需要更新 | 新闻咨询还是2010年的，需要更新 | 新闻为实时更新 | close | jf | Y50B_4G_R025_beta201601070935. |  | Y50B_4G_R035_201602190940 | 王赢 | 20160219
66 | Y50B | 股票 | A | 100% | 股票名为数字，很难识别 | 1.股票名为数字，很难识别000778 | 正常识别 | close | jf | Y50B_4G_R025_beta201601070935. |  | Y50B_4G_R036 | 邓迎春
86 | Y50B | FOTA | B | 100% | FOTA从R021升级到R024后 2.信号显示3G | 1.FOTA从R021升级到R024后 2.信号显示3G，重新后恢复正常， 3.建议增加用户重新启动的提示 | 增加用户重新启动的提示，或是强制客户重启 | close | jf | Y50B_4G_R025_beta201601070935. |  |  | 章敏 |  | 未测
87 | Y50B | FOTA | B | 100% | FOTA升级情景模式未升级到 | 1.FOTA从R021升级到R024后 2.提示音/音效改善/Besloudness(默认为开） | 可以正常升级 | close | jf | Y50B_4G_R025_beta201601070935. |  |  | 章敏 |  | 未测
| Y50B | APP | A | 100% | 一直显示识别中，无法退出 | 1.点击语音录音，界面一直显示识别中 2.无法退出 |  | pending | jf | Y50B_4G_R026 |  | Y50B_4G_R036 | 沈吉峰
#199 | Y50B | APP | A | 100% | APP上照片显示缩略图不是正常缩略图 | 1.APP上照片显示缩略图，只显示了部分图，不是缩略图 | 正常所有图片的缩略版 | Open | jf | Y50B_4G_R026 |  |  | 沈吉峰
163 | Y50B | APP | A | 100% | 机器人端菜单界面，点击戏曲，进入后播放，退出，再进入后，没有任何显示 | 机器人端菜单界面，点击戏曲，进入后播放，退出，再进入后，没有任何显示 | 不会显示空白 | Close | jf | Y50B_4G_R026 |  |  | 肖中华
| Y50B | 生活助手 | A | 100% | .生活助手与触感 音重复 | 1.生活助手在播放时，摸机器人，仍会说话 2.声音重复 |  | Close | jf | Y50B_4G_R027 |  |  | 张鑫
| Y50B | 拍照 | A | 5% | 拍照有时无语音提示 | 1.语音进入拍照 2.不会提示：摆好姿势 | 每次都会提示 | close | jf | Y50B_4G_R027 |  | Y50B_4G_R035 | 邓小飞 | 20160226
177 | Y50B | 视频 | A | 100% | .用APK连接机器人，并开启视频，未显示视频 | 1.用APK连接机器人，并开启视频， 2.手机上显示视频开启，机器人未显示视频界面 | 可以正常视频 | pending | jf | Y50B_4G_R027 |  | Y50B_4G_R035 | 胡剑锋 | 20160226
107 | Y50B | APK | A | 100% | android手机上，进入我们的app，按menu键会有下方弹出菜单（setting） | android手机上，进入我们的app，按menu键会有下方弹出菜单（setting） | 去掉（setting） | close | jf | Y50B_4G_R027 |  | Y50B_4G_R035 | 吴宇轩 | 20160226
117 | Y50B | 面版 | A | 100% | 点击进入相册屏幕要黑2秒左右 | 1.面版/相册，点击进入 2.屏幕要黑2秒左右 | 不会黑2秒 | open | jf | Y50B_4G_R027 |  |  | 肖中华 |  | 相册照片越多，黑的时间更长。
| Y50B | 相册 | A | 100% | 相机/无重命名，删除，发送照片/视频功能 | 1.相机/无重命名，发送照片/视频功能 | 有发送等功能 | open | jf | Y50B_4G_R027 |  |  | 肖中华
| Y50B | APP | B | 100% | APP控制机器人，一直按着，有时会停 | APP控制机器人视频中，一直按着，有时会停 | 一直按会一直走 | pending | jf | Y50B_4G_R027 |  |  | 胡剑锋
115 | Y50B | 跳舞 | A | 100% | 机器人自己跳舞 | 1.跳舞中，摸胳膊中断 2.进入菜单或是摸其它胳膊处，机器人自己跳舞 | 不会再自己跳舞 | pending | jf | Y50B_4G_R029 |  |  | 李飞
113 | Y50B | 语音唤醒 | A | 100% | 唤醒小勇经常唤不醒 | 1.在安静环境下，唤醒小勇 2.经常唤不醒 | 唤醒率很高 | open | jf | Y50B_4G_R028 |  | Y50B_4G_R035 | 王赢 | 20160226
114 | Y50B | APP | A | 100% | 经常反复提示“控制已断开”“控制已连接 | 1.7# 2#21点左右，经常反复提示“控制已断开”“控制已连接 | 不会反复提醒，无故提醒 | close | jf | Y50B_4G_R027 |  | Y50B_4G_R035 | 沈吉峰/吴宇轩 | 20160226
| Y50B | 语音 | A | 100% | 循环录音时，在操作屏幕，经常会弹出眼睛屏幕 | 1.循环录音时，在操作屏幕，经常会弹出眼睛屏幕 | 不会弹出眼睛屏幕 | pending | jf | Y50B_4G_R027 |  |  | 王赢
175 | Y50B |  | A | 100% | 操作中少出现其它应用启动 | 1.操作中，不稳定出现自动进入”拍照”，或是提示”未适配可用的电器“，弹出“地图” | 不会出现应用启动 | pending | jf | Y50B_4G_R027 |  | Y50B_4G_R035 | 王赢 | 20160226
| Y50B | APP | A | 100% | APP控制中异常 | 1.APP视频中，可以唱歌，退出后，音乐会声音变大后继续播放 2.APP视频中，跳舞，再中断控制，跳舞停止 | 产品确认 | open | jf | Y50B_4G_R029 |  |  | 王恒
160 | Y50B | 相册 | A | 100% | 相册，缩略图只显示一部分 | 1.相册，缩略图只显示一部分。 | 不会只显示一部分 | open | jf | Y50B_4G_R030 |  |  | 肖中华
159 | Y50B | 相册 | A | 100% | 相册，打开一张照片，会变形 | 1.相册，打开一张照片，会变形。 | 不会变形 | open | jf | Y50B_4G_R030 |  |  | 肖中华
| Y50B | MMI | A | 100% | 反复弹出眨眼睛界面 | 3#机，反复弹出眨眼睛界面 | 不会弹出眨眼睛界面 | close | jf | Y50B_4G_R030 |  | Y50B_4G_R035 | 肖中华 | 20160226
| Y50B | 通话 | A | 100% | 弱信号打电话有电流声 | 1.弱信号区，机器人信号只有80%/50%，电量20% 2.呼入/呼出，接通明显电流声，通话过会电流声较小，但持续存在 | 不会出现电流声 | open | jf | Y50B_4G_R031 |  |  | 董文兵 |  | 环境不足，未测
| Y50B | MMI | A | 100% | .拍照后，界面提示运行停止 | 1.拍照后，界面提示运行停止 | 不会提示运行停止 | pending | jf | Y50B_4G_R031 |  | Y50B_4G_R035 | 肖中华 | 20160226
156 | Y50B | MMI | A | 10% | 先跳舞再开视频，视频还会有眼睛 | 先跳舞再开视频，视频还会有眼睛 | 不会显示眼睛图标 | open | jf | Y50B_4G_R031 |  |  | 肖中华
161 | Y50B | 拍照 | A | 100% | 语音拍照，进入界面会黑屏 | 1.语音拍照，进入界面会黑屏 | 不会黑屏 | pending | jf | Y50B_4G_R032 |  | Y50B_4G_R035 | 邓小飞 | 20160226
164 | Y50B | FOTA | A | 100% | FOTA升级后，第一次升级不成功，必须重新开机以后才能升级的问题 | FOTA升级后，第一次升级不成功，必须重新开机以后才能升级的问题 | 第一次升级成功 | close | jf | Y50B_4G_R032 |  | Y50B_4G_R035 | 章敏 | 20160226
178 | Y50B | 语音唤醒 | A | 100% | “小勇小勇”唤醒词唤醒率低 | 1.“小勇小勇”唤醒词唤醒率低 | 唤醒率很高 | pending | jf | Y50B_4G_R032 |  | Y50B_4G_R035 | 王赢 | 20160226
186 | Y50B | APK | A | 100% | 点击左上角返回无效 | 1.MEIZU/金立：进入提醒，点击左上角返回 2.无效 | 点击返回有效 | close | jf | Y50B_4G_R032 |  |  | 吴宇轩
187 | Y50B | APK | A | 100% | 点击左上角返回提示“萝卜铺运行” | 1.三星：进入提醒，点击左上角返回 2.提示“萝卜铺运行” | 不会提示运行停止 | close | jf | Y50B_4G_R032 |  |  | 吴宇轩
188 | Y50B | APK | A | 100% | .APP闪退 | 1.监控界面/点击录音，再点击退出 2.APP闪退 | 不会闪退 | pending | jf | Y50B_4G_R032 |  |  | 沈吉峰
| Y50B | 照相 | A | 100% | 语音控制拍照出现黑屏 | APP连接机器人，未开视频/监控，或是开了的情况下， 2.语音控制拍照出现黑屏 | 不会出现黑屏 | pending | jf | Y50B_4G_R032 |  |  | 邓小飞
| Y50B | 跳舞 | A | 100% | 停止跳舞，仍会跳舞 | 1.APK控制跳舞，对它说：停止跳舞，仍会跳舞 | 停止跳舞 | close | jf | Y50B_4G_R032 |  | Y50B_4G_R036_201603092014 | 杨少华 | 20160309
| Y50B | 遥控 | A | 50% | 机器人回复打开/关闭，实际未打开/关闭， | 4."打开空调"/"关闭空调"，机器人回复打开/关闭，实际未打开/关闭，型号奥克斯 | 所有功能正常 | close | jf | Y50B_4G_R033 |  | Y50B_4G_R036 | 林辉
| Y50B | 遥控 | A | 100% | 美的空调制热有时无反应 | 5.美的空调匹配时，后两个【制热21度】和【制热20度】没反应，全部型号都有这情况(8个模式匹配) | 所有功能正常 | close | jf | Y50B_4G_R033 |  | Y50B_4G_R036 | 林辉 |  | 【制热21度】和【制热20度】两个功能已取消。
| Y50B | 电话 | A | 100% | 拨号/来电，打开外扩音有电流声 | 7.拨号/来电，打开外扩音有电流声、较大杂音 |  | open | jf | Y50B_4G_R033 |  |  | 董文兵
| Y50B | APP | A | 100% | 连接视频APP闪退 | 1.连接视频APP闪退 2.提示“就提示机器人掉线” | 不会闪退 | pending | jf | Y50B_4G_R033 |  |  | 王赢/胡剑锋
| Y50B | 翻译 | B | 100% | APP连接机器人，说翻译，无法进行下一步翻译 | APP连接机器人，说翻译，无法进行下一步翻译 | 可以正常翻译 | Close | jf | Y50B_4G_R033 |  |  | 杨少华
| Y50B | 视频 | A | 100% | 监控界面 2.声音，没有画面，黑屏 | 1.监控界面 2.声音，没有画面，黑屏 | 不会出现黑屏现象 | pending | jf | Y50B_4G_R033 |  |  | 胡剑锋
224 | Y50B | MMI | A | 100% | 未连网进入面版，会黑屏 | 1.刚开机，未连网状态，马上进入广场舞 2.界面黑屏，摸头恢复 | 不会出现黑屏现象 | pending | jf | Y50B_4G_R033 |  |  | 肖中华
| Y50B | 拍照 | A | 20% | 监控下拍照，黑屏 | 1.监控下拍照，黑屏 | 不会出现黑屏现象 | close | jf | Y50B_4G_R033 |  | 监控下不让拍照 | 肖中华
223 | Y50B | 拔号 | A | 100% | 1.拔号界面，退出按钮经常点击不中， | 1.拔号界面，退出按钮经常点击不中， | 可以点中 | close | jf | Y50B_4G_R033--20160118 |  | Y50B_4G_R036_201603092014 | 肖中华 | 20160309
228 | Y50B | 相册 | A | 100% | 1.面版/相机/语音控制拍照 2.有时照片无法及时刷新，需要退出上一级 | 1.面版/相机/语音控制拍照 2.有时照片无法及时刷新，需要退出上一级 | 及时更新 | pending | jf | Y50B_4G_R033--20160118 |  | Y50B_4G_R035 | 肖中华 | 20160226
230 | Y50B | 通话 | A | 100% | 1.呼入电话，有轻微电流音 | 1.呼入电话，有轻微电流音，距离较近时机器人方有明显杂音 | 不会有 | open | jf | Y50B_4G_R033--20160118 |  |  | 董文兵
| Y50B | 视频 | A | 100% | 一直无法连接视频 | 1.来视频只显示号码，一直无法连接视频 | 可以正常连接 | pending | jf | Y50B_4G_R033--20160118 |  | Y50B_4G_R035 | 胡剑锋 | 20160226
#200 | Y50B | 服务器APP | A | 有时 | APP扫描不在线的机器人，会有号码重复 | 步骤： 1.APP之前绑定了机器人，突然机器人离线 2.再次绑定机器人时，列表出现两个相同的机器人账号 [结果]：列表出现号码重复 [期望]：列表不会出现号码重复 | 不会重复 | open | jf | Y50B_4G_R033--20160118 |  |  | 王琪琛
332 | Y50B |  | A | 100% | 莫名其妙会运行其它功能 | 最新的主服务+MASTER 发现，在操作中，莫名其妙会运行其它功能 |  | close | jf | Y50B_4G_R022---演示版 |  | Y50B_4G_R036_201603092014 | 王赢 | 20160309
| Y50B | 视频 | A | 100% | 拍照 黑屏 | 1.APP遥控机器人，监控界面拍照 黑屏 | 不会拍照黑屏 | pending | jf | Y50B_4G_R033--20160118 |  |  | 邓小飞
233 | Y50B | 电量 | A | 100% | 电量未 刷新 | 1.待机静置15天，查看电量还有60%，关机后再开机 2.电量显示3% | 电量刷新及时 | open | jf | Y50B_4G_R029 |  |  | 李飞 |  | 再验证
304 | Y50B | 电流 | A | 100% | 摸头后机器人 说:请吩咐，此时喇叭还有几秒没有关，且有电流声音 | 1.进入游戏后退出，喇叭有较大的电流声 2.摸头后机器人 说:请吩咐，此时喇叭还有几秒没有关，且有电流声音 | 不会有电流声 | open | jf | Y50B_4G_R033 |  |  | 李飞/王赢 |  | 未测
272 | Y50B | APP | A | 40% | 视频通话，机器人方没声音 | 视频通话，机器人方没声音 | 正常有声音 | Close | jf | Y50B_4G_R034 |  | Y50B_4G_R035 | 沈吉峰 | 20160226
| Y50B | MMI | A | 100% | 眨眼睛的时候，按键调不了音量 | 眨眼睛的时候，按键调不了音量 | 可以调音量 | close | jf | Y50B_4G_R034_201601251913 | Y50B_4G_R034_20160127 | Y50B_4G_R035 | 肖中华 | 20160226
302 | Y50B | MMI | A | 100% | 界面先显示黑屏 | 1.关掉WIFI,再关掉数据，进入儿歌欣赏 2.界面先显示黑屏，过会显示音乐播放器界面， | 不会显示黑屏 | pending | jf | Y50B_4G_R034_201601251913 |  | Y50B_4G_R035 | 肖中华 | 20160226
333 | Y50B | MMI | B | 100% | 操作停止后，未自动弹出表情 | 面版菜单操作停止后，一直停留在当前界面，未自动弹出表情 | 建议2分钟未操作，则自动弹出眼睛显示 | close | jf | Y50B_4G_R034_201601251913 |  |  | 肖中华
319 | Y50B | 跳舞 | A | 100% | 别跳舞，机器人会跳舞 | 问：别跳舞 机器人会跳舞 | 不会出现跳舞 | open | jf | Y50B_4G_R034 |  |  | 杨少华 |  | ”不要跳舞“ok，“别跳舞”机器人会跳舞。
| Y50B | 跳舞 | A | 100% | 跳舞停止慢 | 1.摸头停止慢 2.跳舞时来电，有时无来电声音 | 不会慢 | open | jf | Y50B_4G_R034 | Y50B_4G_R034_201602011430 |  | 李明明 |  | 只会有一次提示音。
331 | Y50B | 语音 | A | 100% | 问：你叫小苹果嘛 答：是的，我叫小勇 | 问：你叫小苹果嘛 答：是的，我叫小勇 | 应该回答当前的名字 | Close | jf | Y50B_4G_R034_201601271550 |  |  | 张鑫
330 | Y50B | MMI | A | 100% | 状态栏上未显示上午或下午 | 1.时间设置为12小时制 2.状态栏上未显示上午或下午 | 正常显示上午或下午 | open | jf | Y50B_4G_R034_201601271550 |  |  | 肖中华
328 | Y50B | 照相 | A | 100% | 500W摄像头取景效果差 | 1.500W摄像头取景效果差 | 效果清晰 | open | jf | Y50B_4G_R034_201601271550 |  |  | 肖中华/李飞
329 | Y50B | 照相 | A | 100% | 拍照查看，照片显示效果差 | 拍照查看，照片显示效果差 | 效果清晰 | open | jf | Y50B_4G_R034_201601271550 |  |  | 肖中华
| Y50B | 主服务 | A | 100% | 说一句话后，机器人无反应 | 1.说一句话后，机器人无反应 2.再唤醒，则要唤醒多次才有效 | 反应及时 | pending | jf | Y50B_4G_R034_201601271550 |  |  | 王赢
| Y50B | 拍照 | A | 100% | 删除照片报错 | 在安卓APK上命令拍照/删除照片/拍照，机器人面板弹出[很抱歉，“YYDRobotPhotos”已停止运行。 | 不会报错 | pending | jf | Y50B_4G_R034 | Y50B_4G_R034_201602011430 | Y50B_4G_R035 | 肖中华 | 20160226
338 | Y50B | 跳舞 | A | 100% | 跳舞过程中，摸头，跳舞停不下来，机器人会说“主人，在呢” | 跳舞过程中，摸头，跳舞停不下来，机器人会说“主人，在呢” | 跳舞停不下来 | pending | jf | Y50B_4G_R034 | Y50B_4G_R034_201602011430 | Y50B_4G_R035 | 杨少华 | 20160226
| Y50B | 音乐 | A | 100% | 音乐重复 | 1.摸头语音“我要听林俊杰的歌”，机器人无反应 2.再次摸头语音“我要听林俊杰的歌” 3.机器人同时播放两首林俊杰的歌 | 音乐不会重复 | pending | jf | Y50B_4G_R034_201601271550 |  |  | 杨少华
| Y50B | MMI | A | 100% | 眼睛界面，按音量键只有7格音量，各级音量不统一 | 眼睛界面，按音量键只有7格音量（无法递减音量），各级音量不统一 | 可以递减音量 | open | jf | Y50B_4G_R034_201601271550 |  |  | 肖中华
| Y50B | 相机 | A | 100% | 说”打开相册“界面显示”UPDATE。。。“过会提示”PHOTO运行停止“ | 1.眼睛界面，说”打开相册“ 2.界面显示”UPDATE。。。“过会提示”PHOTO运行停止“ | 不会提示运行停止 | pending | jf | Y50B_4G_R034_201601271550 |  |  | 肖中华
| Y50B | 电话 | A | 100% | 地图界面来电话，只有一次来电语音 | 1.地图界面来电话 2.会退出地图界面，且来电语音只有一次 | 能有多次来电语音 | open | jf | Y50B_4G_R034_201601271550 |  |  | 李敏
| Y50B | 电量 | A | 10% | 1.电量100%关机再开机显示1%(电池电压4.16V） | 1.电量100%关机再开机显示1%(电池电压4.16V） | 电压与电量显示一致 | pending | jf | Y50B_4G_R034_201601271550 |  |  | 李飞 |  | 再验证
408 | Y50B | 相册 | A | 100% | 相册划动上下不够流畅 | 1.拍照30张左右，进入面版/相册，上下划动 2.有卡的现象，上下划动不够流畅 | 流畅 | open | jf | Y50B_4G_R034_201601271550 |  |  | 肖中华
| Y50B | 单词 | A | 10% | 退出视频后，无法拍照 | 1.用APP连接视频 2.退出视频后，无法拍照/跳舞 | 可以正常跳舞，拍照 | pending | jf | baby_games2 |  | Y50B_4G_R036 | 王赢
430 | Y50B | 语料 | A | 100% | 1.问：勇艺达是哪一年成立的 2.跳到地图界面 | 1.问：勇艺达是哪一年成立的 2.跳到地图界面 | 不会跳出地图 | close | jf | Y50B_4G_R034_201602011430 |  | Y50B_4G_R035_201602190940 | 何杨
445 | Y50B | MMI | D | 100% | 1.蓝牙名称仍叫ANDORID BT 2.是否改成型号一致 | 1.蓝牙名称仍叫ANDORID BT 2.是否改成型号一致 | 与客户一致 | open | jf | Y50B_4G_R034 |  |  | 肖中华
450 | Y50B | MMI | A | 100% | 名字改不过来 | 1.机器人名字叫：小勇，备份升级小二管家的软件后 ，查看机器人的名字为：小二管家 2.问：你叫什么名字，机器人回答我叫小勇，再查看名字也由小二管家变成了：小勇 | 名字可以正常改过来 | close | jf | Y50B_4G_R034 | 写入相应的ID号可以解决这个问题 | Y50B_4G_R035_201602190940 | 肖中华
443 | Y50B | MMI | A | 100% | 式化下载后，问机器人叫什么名字，机器人回答的名字：是之前改过的旧名 | 1.格式化下载或是恢复出厂，问机器人叫什么名字，机器人回答的名字：是之前改过的旧名字 | 名字可以正常改过来 | close | jf | Y50B_4G_R034 | 写入相应的ID号可以解决这个问题 | Y50B_4G_R035_201602190940 | 肖中华
444 | Y50B | 语音唤醒 | A | 100% | 1.问：记住，你以后的名字叫“小二管家” 2.机器回答：在呢（被唤醒） | 1.问：记住，你以后的名字叫“小二管家” 2.机器回答：在呢（被唤醒） | 改名的时候不会被唤醒 | close | jf | Y50B_4G_R034 |  |  | 王赢
449 | Y50B | 主服务 | A | 10% | 主服务自启 | 1.机器人联网静置，一天之中，机器人无任何操作下，偶尔自动会说“在呢”“我没听清楚你说什么” | 没有摸它的情况下不会讲话 | pending | jf | Y50B_4G_R034 |  |  | 王赢
459 | Y50B | 主服务 | A | 100% | 连接一个无法上网的WIFI后，wifi信号显示满格，机器人未提示"网络已连接 | 1.连接一个无法上网的WIFI后，wifi信号显示满格，机器人未提示"网络已连接”，容易造成误解 | 1.假网络的情况下，摸头会有相应的提示网络异常 | pending | jf | Y50B_ST_R034 |  |  | 王赢
472 | Y50B | APP | A | 100% | 手机插耳机情况下，与机器人进行视频，声音仍在手机未进入耳机 | 1.手机插上耳机后，连接机器人并进行视频通话 2.对方的声音仍在手机上，没有进入耳机中 | 声音在耳机中 | open | jf | Y50B_R034 |  |  | 沈吉峰
473 | Y50B | APK | A | 100% | 手机插耳机情况下，与机器人进行视频，声音仍在手机未进入耳机 | 1.手机插上耳机后，连接机器人并进行视频通话 2.对方的声音仍在手机上，没有进入耳机中 | 声音在耳机中 | open | jf | Y50B_R034 |  |  | 陈戎
475 | Y50B | MMI | A | 100% | 设置菜单内增加解除绑定 | .在机器人端下载二维码和绑定二维码界面增加一个已绑定用户按钮，原型图示例如下，用户进入已绑定用户页面时可以查看和解绑已绑定用户 | 设置菜单内增加解除绑定 | Close | jf | Y50B_R034 |  |  | 邓迎春
483 | Y50B | MMI | A | 10% | 充电中，仍提示“我饿了”，实际是有充电图标 | 1.充电10%中，仍提示“我饿了”，实际是有充电图标 | 不会有提示， | pending | jf | Y50B_R034 |  |  | 邓迎春 |  | 再验证
| Y50B | MMI | A | 50% | 语音唤醒有时无效 | 1.语音唤醒有时无效 | 每次有效 | pending | jf | Y50B_4G_R035_201602161042 | Y50B_4G_R035_201602201109. |  | 王赢
486 | Y50B | MMI | A | 100% | 切换下载型号，会提示运行停止 | 1.红外遥控/电视/创维点击进入，界面弹出正在下载中 2.再点击屏幕界面其它型号，会提示运行停止 | 不会提示运行停止 | close | jf | Y50B_4G_R035_201602181749 | Y50B_4G_R035_201602201109. | Y50B_4G_R035 | 林辉 | 2016.02.26
487 | Y50B | MMI | A | 100% | 语音打开红外后等15分钟后，去晃动，机器人无反应 | 1.语音命令：打开红外 2.等15分钟后，去晃动，机器人未说话 | 正常打开红外感应 | Close | jf | Y50B_4G_R035_201602181749 |  | Y50B_4G_R036_20160301 | 张鑫 | 20160301
| Y50B | MMI | A | 100% | 跳舞过程中出现无声音，一直跳舞 ，无法中断 | 1.跳舞过程中出现无声音，一直跳舞 ，无法中断 | 不会出现无法中断跳舞的现象 | pending | jf | Y50B_4G_R035_201602181749 |  |  | 杨少华/李明明
448 | Y50B | MMI | A | 100% | 1.拔号/添加联系人到机器人 2.更改/选择图片/图库后，无法退出，只能关机 | 1.拔号/添加联系人到机器人 2.更改/选择图片/图库后，无法退出，只能关机 | 可以正常退出 | Close | jf | Y50B_4G_R035_201602181749 |  | Y50B_4G_R036_201603701 | 肖中华 | 20160307
496 | Y50B | 遥控 | A | 100% | 进入红外遥控/操作列表提示“未找到红外设备 ” | 1.进入红外遥控/操作列表 2.提示“未找到红外设备 ” | 不会如此提示 | close | jf | Y50B_4G_R035_201602201109.tar |  | Y50B_4G_R035 | 林辉 | 2016.02.26
| Y50B | 歌曲 | A | 100% | 1.唱一首流行歌曲 2.机器人回答：没听清你说什么 | 1.唱一首流行歌曲/唱首歌 2.机器人回答：没听清你说什么 | 可以正常播放歌 | close | jf | Y50B_4G_R035_201602201109.tar |  | Y50B_4G_R035 | 何杨 | 2016.02.26
| Y50B | 充电 |  | 100% | 1.充电满后灯仍亮，要重新插拔线 | 1.充电满后灯仍亮，要重新插拔线 | 充电满后不需要插拔线 | close | jf | Y50B_4G_R035_201602201109.tar |  |  | 李飞 |  | 再验证
| Y50B | APK | A | 100% | APK设置时间提示，16：09分显示为16：9 | APK设置时间提示，16：09分显示为16：9 | 时间显示不正常 | pending | jf | Y50B_20160222 |  | Y50B_4G_R036 | 陈戎
| Y50B | APK | A | 100% | APK连接中，经常会自动断开 | APK连接中，点击视频 ，经常会自动断开 | 不会自动断开 | pending | jf | Y50B_4G_R035_201602201109.tar |  | Y50B_4G_R035 |  | 2016.02.26
| Y50B | MMI | A | 100% | 二维码界面不会黑屏且有花屏的现象 | 步骤： 1.进入设置/修改机器人名字/ [结果]背景界面黑色且有花屏现象 [结果]”查看绑定用户信息“字体有轻微模糊 [期望]背景为白色，且不会有花屏现象 | / | close | jf | YY50B_4G_R035_201602261348 |  | Y50B_4G_R036_201603071002 | 邓迎春 | 20160307
| Y50B | MMI | A | 100% | 正式版本中显示小二管家的二维码 | 步骤： 1.进入设置/修改机器人名字/ [结果]图标显示山土科技的图标用小二管家 [期望]显示勇艺达图标 | / | close | jf | YY50B_4G_R035_201602261348 |  | Y50B_4G_R036_201603071002 | 邓迎春 | 20160307
| Y50B | MMI | A | 100% | 无法查看已绑定用户 | 步骤： 1.用手机扫描二维码后，点击进入查看已绑定用户 [结果]界面空白，未显示任何信息 [期望]显示被绑定的手机信息 | / | open | jf | YY50B_4G_R035_201602261348 |  | Y50B_4G_R036_201603071002 | 王琪琛 | 20160307
| Y50B | 喇叭 | A | 100% | 喇叭出现异常 | 步骤： 1.喊：小勇，小勇 [结果]机器人出现哗哗的声音，类似于电视没有台的声音（再摸它也还是会说话，两个声音同时存在） [期望]不会出现异响 | / | pending | jf | Y50B_4G_R035 |  | Y50B_4G_R036 | 李飞
| Y50B | 视频 | A | 100% | 并开启视频再关掉视频 后，无法拍照 | 1.用APK连接机器人，并开启视频再关掉视频 ，语音命令拍照 2.机器人无法拍照，只能关机 | / | open | jf | Y50B_4G_R035 |  | Y50B_4G_R036 | 胡剑锋/肖中华/王赢
| Y50B | Lancer | B | 随机 | 按钮为暂停状态下，音乐还能继续播放。 | 步骤： 1.启动机器人，进入儿歌欣赏菜单。 2.选中以下歌曲： ①让风吹干我的泪 ②婚姻的破洞 ③雪愿 ④指望 ⑤拒绝阳光 ⑥天地英雄 ⑦请到沂蒙看金秋 ⑧越帮越忙 ⑨三个和尚 ⑩帅哥 ⑪只因为你 ⑫我想做个好人 ⑬纠缠 ⑭舞吧！舞吧！ 3.播放方式为循环播放。 4.按【播放键】播放，再按【播放键】暂停 [结果]音乐继续播放，按钮为暂停状态。 [期望]按钮为暂停状态时音乐停止播放。 |  | pending | 林淑贞 | Y50B_ST_4G_R035 | Y50B_ST_4G_R035 |  | 肖中华 | 2016-02-27
| Y50B | Lancer | B | 100% | 音乐为暂停的状态下，按上一曲按钮，音乐不能播放。 | 步骤： 1.启动机器人，进入儿歌欣赏菜单。 2.选择一首音乐点击播放按钮。 3.点击暂停按钮，再点击上一曲按钮。 [结果]不能切换到上一曲音乐，还是为暂停状态。→NG [期望]能正常切换到上一首音乐。 |  | open | 林淑贞 | Y50B_ST_4G_R035 | Y50B_ST_4G_R035 |  | 肖中华 | 2016-02-27
| Y50B | 系统 | A | 随机 | 机器人在视频状态下，摸机器人的头弹出表情。 | 步骤： 1.启动机器人，APP连接机器人。 2.视频中摸机器人的头。 [结果]机器人面板弹出表情，说主人，请吩咐。→NG [期望]视频中摸机器人的头，机器人提示我已经被控制了。 |  | pending | 林淑贞 | Y50B_4G_R035 | Y50B_4G_R035 |  | 王赢 | 2016-02-27
| Y50B | Lancer | A | 100% | 正式版本，手机绑定机器人后，查看已绑定用户列表里没有绑定记录。 | 步骤： 1.启动机器人，APP连接机器人。 2.点击设置→查看机器人二维码→查看已绑定用户。 结果:列表里没显示已绑定的用户。→NG 期望：列表里显示已绑定的用户。 |  | Close | 林淑贞 | 2016-03-04 | Y50B_4G_R036_201603041330 |  | 肖中华
#201 | Y50B | Lancer | A | 随机 | 已绑定用户列表里，没显示手机绑定机器人的时间。 | 步骤： 1.启动机器人，APP连接机器人。 2.点击面板的设置→查看机器人二维码→查看已绑定用户。 [结果]:已绑定用户列表里没有显示手机绑定机器人的时间。 [期望]：已绑定用户列表里显示手机绑定机器人的时间。 |  | Open | 林淑贞 | 2016-03-04 | Y50B_4G_R036_201603041330 |  | 肖中华
| Y50B | APP | A | 随机 | 正式版本和测试版本切换时，机器人提示网络好差呀，APP列表里出现两个同样的机器人的列表。 | 步骤： 1.启动机器人，APP连接机器人。 2.摸机器人的头，命令机器人切换到测试版本。 结果:测试版本与正式版本切换后，APP的机器人列表里显示两个同一台机器人的列表并提示网络很差。→NG 期望：机器人列表里没有两个同一台机器人的列表，没有提示网络好差。 |  | pending | 林淑贞 | 2016-03-04 | Y50B_4G_R036_201603041330 |  | 肖中华
#39 | Y50B | APP | A | 100% | 查看机器人二维码页面上面的文字描述有误 | 步骤： 1.启动机器人→设置→查看机器人二维码。 结果：上面显示的文字为[请下载app，下载完毕后添加机器人ID绑定机器人哦]→NG 期望：上面显示的文字为[请下载app，下载完毕后添加机器人ID绑定小勇哦]。 |  | Close | 林淑贞 | 2016-03-07 | Y50B_4G_R036_201603041330 | Y50B_4G_R036_201603111056 | 肖中华 | 20160311
#50 | Y50B | APP | A | 发生一次 | 在安卓手机上频繁命令机器人拍照，面板发生黑屏。 | 步骤： 1.启动机器人，连接APk。 2.在安卓手机上连续命令机器人拍照。 结果：机器人端面板发生黑屏。 期望：机器人正常拍照，没有发生黑屏。 |  | Open | 林淑贞 | 2016-03-07 | Y50B_4G_R036_201603041330 |  | 邓小飞
#54 | Y50B | APP | A | 经常发生 | 安卓APP命令机器人跳舞，机器人只有跳舞动作没有播放音乐。 | 步骤： 1.启动机器人，连接安卓APP。 2.在安卓手机端命令机器人跳舞。 结果：机器人只有跳舞动作没有播放音乐。→NG 期望：机器人既有跳舞动作，又有播放音乐。 |  | pending | 林淑贞 | 2016-03-07 | Y50B_4G_R036_201603041330 |  | 张鑫
#205/#206 | Y50B | APP | A | APP/apk | 手机端正在绑定机器人时，不能在查看已绑定用户列表里查看正在绑定机器人的电话号码。 | 步骤： 1.启动机器人，APK/app绑定机器人。 2.APK/app连接机器人期间点击面板的设置→查看机器人二维码→查看已绑定用户。 结果：已绑定用户列表里没有显示哪个手机号码正在控制该机器人。→NG 期望：正常显示哪个手机号码正常绑定该机器人。 |  | Open | 林淑贞 | 2016-03-07 | Y50B_4G_R036_201603041330 |  | 王琪琛
0000552 | Y50B | 红外遥控（酷控SDK） | B | 100% | (酷控SDK)语音命令"打开[盒子/DVD/投影仪/功放]"，无语音提示"主人你还没有适配相应电器" | 步骤： 1.摸头，语音命令"打开[盒子/DVD/投影仪/功放]" 【结果】：机器人语音回复其他聊天内容 【期望】：能语音提示"主人你还没有适配相应电器" | / | open | 李海涛 | 20160305 | Y50B_4G_R036_201603041330 |  | 张鑫
0000553 | Y50B | 红外遥控（酷控SDK） | B | 100% | (酷控SDK)语音命令打开相机等没有的电器，机器人不会提示没有该电器等此类提示语 | 步骤： 1.摸头，语音命令“打开相机” 【结果】：机器人语音其他不相干内容 【期望】：能语音没有该电器等提示语 | / | open | 李海涛 | 20160305 | Y50B_4G_R036_201603041330 |  | 张鑫
0000554 | Y50B | 红外遥控（酷控SDK） | B | 100% | (酷控SDK)打开信号源后，语音电视“确认”，机器人回复“好的，确定” | 步骤： 1.语音打开电视信号源后，语音“确认” 【结果】：机器人语音“好的，确定” 【期望】：机器人语音“好的，确认” | / | open | 李海涛 | 20160305 | Y50B_4G_R036_201603041330 |  | 张鑫
#38 | Y50B | 红外遥控（酷控SDK） | B | 一次 | （酷控SDK）进入[百视通IPTV机顶盒]界面，2秒后闪退到[广东电信IPTV]界面 | 步骤： 1.点击进入[广东电信IPTV]界面，在此界面点击[百视通] 2.进入[百视通IPTV机顶盒]界面，界面显示正在刷新数据 【结果】：进入此界面2秒后闪退到[广东电信IPTV]界面 【期望】：进入此界面不会闪退 | / | pending | 李海涛 | 20160307 | Y50B_4G_R036_201603041330 |  | 林辉
0000470 | Y50B | 红外语音（酷控SDK） | A | 100% | （酷控SDK）部分的空调/电视/机顶盒按键无语音命令功能 | 步骤： 1.语音控制电视/空调/机顶盒 【结果】：有部分型号的模式按键用语音控制不了 【期望】：各个模式的不同按键也能使用语音命令 | / | open | 李海涛 | 20160225 | Y50B.1.17.02241735 |  | 张鑫
0000471 | Y50B | 红外语音（酷控SDK） | A | 100% | （酷控SDK）盒子/DVD/投影仪/功放无语音控制功能 | 步骤： 1.语音控制盒子/DVD/投影仪/功放 【结果】：语音控制【开/关】等功能无效 【期望】：各个电器的各个按键功能都能用语音命令 | / | open | 李海涛 | 20160225 | Y50B.1.17.02241735 |  | 张鑫
0000466 | Y50B | 红外语音（酷控SDK） | B | 100% | （酷控SDK）保存两个以上电视型号，语音命令时，只能控制最先保存的型号 | 步骤： 1.保存2个以上的电视 2.用语音命令"打开电视"等功能 【结果】： 1.在有多个电视的情况下，实际机器人只能打开第一个保存的电视（最左边的电视型号） 2.空调/盒子/DVD/投影仪/功放等都有此情况 【期望】：能语音命令其他的电器按键功能 | / | open | 李海涛 | 20160225 | Y50B.1.17.02241735 |  | 林辉
#40 | Y50B | 红外遥控（酷控SDK） | B | 总是 | （酷控SDK）空调匹配界面有[风向]按键，保存后的空调打开界面无[风向]按键 | 步骤： 1.点击进入匹配美的空调模式2界面，有[风向]按键，且此按键有效 2.点击[保存]后，在[红外遥控]主界面点击美的空调2 【结果】：进入[美的空调]界面，没有匹配界面的[风向]按键 【期望】：在匹配界面[风向]按键有效，在功能界面也应有[风向]按键 | / | open | 李海涛 | 20160307 | Y50B_4G_R036_201603041330 |  | 林辉
#41 | Y50B | 红外遥控（酷控SDK） | B | 总是 | （酷控SDK）在[红外遥控器]主界面，保存有多个电器，不能批量删除，只能单个删除 | 步骤： 1.在[红外遥控器]主界面，保存了10个不同的电器 【结果】：删除时，只能一个个删除，不能批量选择删除 【期望】：能多选电器，批量删除 | / | close | 李海涛 | 20160307 | Y50B_4G_R036_201603041330 | Y50B_4G_R036_201603111056 | 林辉 | 20160311(清空数据）
1 | Y50B | 语料 | B | 100% | 语音命令“最近有什么电影推荐”机器人说“这个我还没学会” | [步骤]：摸头，说“最近有什么电影推荐”。 [结果]：机器人回答“这个我还没学会”。 [期望]：机器人能对这句话做出回应。 | / | open | 陈梦颖 | 2016-03-07 | Y50B_4G_R036_201603041330 |  | 何杨
1 | Y50B | 主服务 | B | 100% | 语音命令“我要听本地新闻”机器人无回应 | [步骤]：摸头，说“我要听本地新闻”。 [结果]：机器人发出“登登登”声音后无回应。 [期望]：机器人能播报本地新闻。 | / | open | 陈梦颖 | 2016-03-07 | Y50B_4G_R036_201603041330 |  | 王赢
1 | Y50B | MMI | B | 100% | 把相机的取景模式设置为防抖，关机再开机，照相界面变成黑暗环境。 | [步骤]： 1.一直在开发者模式下，把相机的取景模式设置为防抖，在当前界面按power键关机。 2.开机，进入照相界面。 [结果]：照相界面变成黑暗环境，把取景模式调回到自动，拍照界面正常，再调到防抖，拍照界面也正常，没有再变成黑暗环境拍照。 [期望]：功能正常。 | / | open | 陈梦颖 | 2016-03-07 | Y50B_4G_R036_201603041330 |  | 肖中华
1 | Y50B | 语料 | B | 100% | 语音命令“老人养生吃什么”机器人说“我没听清你说什么” | [步骤]：摸头，说“老人养生吃什么”。 [结果]：机器人回答“我没听清你说什么”，录音文本显示“老人养生吃什么”。 [期望]：机器人能对这句话做出回应。 | / | open | 陈梦颖 | 2016-03-07 | Y50B_4G_R036_201603041330 |  | 杨少华
1 | Y50B | 语料 | B | 100% | 命令唱周杰伦的歌，播放的音乐不是周杰伦唱的。 | 步骤： 1.启动机器人，命令机器人唱周杰伦的歌。 结果：机器人播放的不是周杰伦唱的歌。 期望：机器人播放的是周杰伦唱的歌。 | / | close | 林淑贞 | 2016-03-08 | Y50B_4G_R036_201603071002 |  | 何杨
1 | Y50B | Lancer | B | 100% | 机器人播放音乐的时候点击面板的算术，音乐没有停止播放。 | 步骤： 1.启动机器人，命令机器人唱周杰伦的歌。 2.音乐播放途中点击面板的算术按钮 结果：音乐和算术一起播放。→NG 期望：停止播放音乐，只启用算术功能。 | / | open | 林淑贞 | 2016-03-08 | Y50B_4G_R036_201603071002 |  | 肖中华
#207 | Y50B | iPhone | A | 100% | ISO相册编辑页面，网格状态下能选[下一张]和[上一张]按钮，但没有任何效果。 | 步骤： 1.启动机器人，连接IOS APP 2.命令机器人拍复数张照片。 3.进入IOS相册，刷新照片，编辑照片。 4.选择任意照片后点击网格显示设定 结果：网格显示状态下能选[下一张]和[上一张]按钮，但没有任何效果。→NG 期望：网格显示状态下[下一张]和[上一张]按钮为灰不能点击。 | / | open | 林淑贞 | 2016-03-08 | Y50B_4G_R036_201603071002 |  | 沈吉峰
#208 | Y50B | iPhone | A | 有时 | 点击相册的下载按钮后点击取消按钮，桌面显示保持成功。 | 步骤： 1.启动机器人，连接IOS APP 2.命令机器人拍复数张照片。 3.进入IOS相册，选择任意后点击[下载]按钮，再点击Cancel按钮。 结果：桌面显示。→NG 期望：网格显示状态下[下一张]和[上一张]按钮为灰不能点击。 | / | open | 林淑贞 | 2016-03-08 | Y50B_4G_R036_201603071002 |  | 沈吉峰
#209 | Y50B | 新需求APP | A | 100% | IOS控制机器人时，机器人面板播放音乐后，手机端的监控卡住。 | 步骤： 1.启动机器人，连接IOS APP。 2.手机端进入监控功能，打开监控。 3.点击面板的儿歌欣赏按钮，选择任何歌曲点击播放。 结果：手机端没听到机器人端的声音，屏幕卡住。→NG 期望1：手机端能听到机器人端的声音，监控动作正常。 期望2.：手机监控机器人期间，面板不能播放音乐。 | / | open | 林淑贞 | 2016-03-08 | Y50B_4G_R036_201603071002 |  | 胡曦文
#68 | Y50B | 浮标 | B | 100% | 点击浮标触感不强，期望能增加震动感 | 步骤： 1.在任何界面，点击浮标 [结果]点击浮标时，触感不强 [期望]点击浮标时，能有震动感 | / | Pending | 李海涛 | 20160308 | Y50B_4G_R036_201603071002 |  | 肖中华
#70 | Y50B | 浮标 | B | 100% | 在主界面点击浮标，浮标无反应，也无提示，期望有弹出框提示"已回到主界面" | 步骤： 1.在主界面点击浮标 [结果]在主界面点击浮标，浮标无反应，也无提示 [期望]在主界面点击浮标，有弹出框提示"已回到主界面" | / | Pending | 李海涛 | 20160308 | Y50B_4G_R036_201603071002 |  | 肖中华
#71 | Y50B | 浮标 | B | 1次 | 点击乳白色浮标，会生出半透明的浮标 | 步骤： 1.浮标在主界面的左上角，颜色为乳白色， 2.点击乳白色浮标，会生出一个半透明的浮标 [结果] 1.点击乳白色浮标，会生出很多的透明浮标 2.关机重启后，浮标只有一个，过会提示"FloatButtonDemo无响应" [期望]浮标功能正常，不会生出很多的浮标 | / | Pending | 李海涛 | 20160308 | Y50B_4G_R036_201603071002 |  | 肖中华
#76 | Y50B | 唱歌 | B | 总是 | 语音"我要听周杰伦和梁静茹的歌"，连续播放5首梁静茹的歌 | 步骤： 1.摸头，语音命令"我要听周杰伦和梁静茹的歌" [结果]连续5首都是唱梁静茹的歌 [期望]周杰伦和梁静茹的歌能随机播放 | / | pending | 李海涛 | 20160308 | Y50B_4G_R036_201603071002 |  | 肖中华
| Y50B | 唱歌 | A | 总是 | 摸头语音唱歌，机器人回复"音乐没找到" | 步骤： 1.摸头，语音“唱歌/唱周杰伦的歌/我要听歌” [结果]机器人语音提示“音乐没找到” [期望]语音唱歌正常 | / | close | 李海涛 | 20160308 | Y50B_4G_R036_201603071002 | Y50B_4G_R036_201603071002 | 何杨
#79 | Y50B | 时间 | A | 总是 | 问"这会儿几点了"，机器人回答“看看手表就知道了” | 步骤： 1.语音“这会儿几点了” [结果]机器人回复"看看手表就知道了" [期望]机器人能回答正确的时间 | / | open | 李海涛 | 20160308 | Y50B_4G_R036_201603071002 | Y50B_4G_R036_201603071002 | 肖中华
69 | Y50B | 系统 | A | 100% | 刷新版本后开机，默认开启数据流量。 | [结果]：刷新版本后开机，默认开启数据流量。 [期望]：是否默认关闭数据流量，以防用户在不了解的情况下开启了数据流量导致流量超支。网络连接需要用户自己选择连接。 | / | open | 陈梦颖 | 2016-03-08 | Y50B_4G_R036_201603071002 |  | 肖中华
| Y50B | 播放器 | A | 一次 | 机器人播放《李白》，放到一半自动暂停了。 | 步骤： 1.摸头，说“我要听李荣浩的歌” [结果]：机器人播放了《李白》，但是放到一半自动暂停了。 [期望]：播放器能正常放歌。 | / | open | 陈梦颖 | 2016-03-08 | Y50B_4G_R036_201603071002 |  | 张鑫
| Y50B | 播放器 | A | 一次 | 要听李荣浩的歌，机器人放了其他人的歌。 | 步骤： 1.摸头，说“我要听李荣浩的歌” [结果]：机器人播放了一首李荣浩的歌，然后自动放了崔健的《鱼鸟之恋》。 [期望]：播放器能正常放歌。 | / | pending | 陈梦颖 | 2016-03-08 | Y50B_4G_R036_201603071002 |  | 张鑫
93 | Y50B | 主服务 | A | 两次 | 机器人不会自动断开控制。 | 步骤： 1.在手机apk上设置闹钟。 [结果]：机器人突然说“控制已断开” [期望]：机器人不会自动断开。 | / | pending | 陈梦颖 | 2016-03-09 | Y50B_4G_R036_201603071002 |  | 沈吉峰 |  | 在手机apk上点击“关于我们”的时候，也出现过，机器人突然说“控制已断开”。
42 | Y50B | 系统 | A | 100% | 界面只显示通知栏和悬浮按钮 | 步骤： 1.下载开机后，点击跳过输入法，进入系统 [结果]黑屏，界面只显示通知栏和悬浮按钮，提示运行停止 [期望]正常显示界面 | / | close | jf | Y50B_4G_R036_201603071002 | 2016.03.07 | Y50B_4G_R036_201603111056 | 肖中华 | 20160311
107 | Y50B |  | B |  | 眨眼睛界面的音量框只出现一部分。 | 步骤： 1.在眨眼睛界面，按背后的音量键。 [结果]：眨眼睛界面的音量框只出现一部分。 [期望]：音量框能全部显示。 | / | open | 陈梦颖 | 2016-03-09 | Y50B_4G_HK_201603091629 |  | 肖中华
114 | Y50B | 信息 | A | 100% | 信息停止运行。 | 步骤： 1.在联系人界面，任选一个联系人点击信息图标。 [结果]：机器人显示“很抱歉，信息已停止运行” [期望]：信息功能正常。 | / | open | 陈梦颖 | 2016-03-10 | Y50B_4G_HK_201603091629 |  | 肖中华
43 | Y50B | 悬浮 | B | 100% | 悬浮白色按钮在白色背景下按钮是透明的，找不到该按钮 | 步骤： 1.进入设备，查看悬浮白色按钮 [结果]白色背景下该按钮是透明的，看不到东西（如地图，设置） [期望]，建议进入白版界面后，有点颜色 | / | pending | jf | Y50B_4G_R036_201603071002 | 2016.03.07 |  | 肖中华 |  | Y50B_4G_R036浮标暂时去掉。→林淑贞
45 | Y50B | 悬浮 | A | 100% | 操作中悬浮按钮提示运行停止 | 步骤： 1.移动白色悬浮按钮后，任意点击一个菜单 [结果]此时界面提示“运行停止” [期望]不会提示运行停止 | / | pending | jf | Y50B_4G_R036_201603071002 | 2016.03.07 |  | 肖中华 |  | Y50B_4G_R036浮标暂时去掉。→林淑贞
44 | Y50B | 系统 | A | 100% | 点击“儿歌欣赏”或是其它播放器，]界面显示黑屏，几十秒后恢复 | 步骤： 1.点击“儿歌欣赏” [结果]界面显示黑屏，几十秒后恢复 [期望]不会出现黑屏 | / | pending | jf | Y50B_4G_R036_201603071002 | 2016.03.07 |  | 肖中华
46 | Y50B | 悬浮 | A | 100% | 通话中，点击悬浮按钮，会直接隐藏通话界面 | 步骤： 1.通话中，点击悬浮按钮， [结果]会直接隐藏通话界面 [期望]不会退出通话（后续出掉通知栏后，该通话弹出界面“ | / | pending | jf | Y50B_4G_R036_201603071002 | 2016.03.07 |  | 肖中华 |  | Y50B_4G_R036浮标暂时去掉。→林淑贞
47 | Y50B | 表情 | A | 100% | 无愤怒的表情 | 步骤： 1.给机器人说：怎样才能让你生气 [结果]机器人不会弹出愤怒的表情 [期望]机器人会弹出愤怒的表情 | / | pending | jf | Y50B_4G_R036_201603071002 | 2016.03.07 |  | 张鑫
49 | Y50B | 音乐 | B | 100% | 问：唱首歌，歌曲会循环播放 | 步骤： 1.问：唱首歌 [结果]歌曲会循环播放 [期望]只播放一首 | / | Open | jf | Y50B_4G_R036_201603071002 | 2016.03.07 |  | 肖中华
51 | Y50B | 系统 | B | 100% | 恢复出厂时，弹出框显示”卸载手机内存“ | 步骤： 1.设置/重置与恢复/选择恢复出厂 [结果]界面弹出”卸载手机内存“ [期望]界面弹出”卸载机器人内存 | / | Close | jf | Y50B_4G_R036_201603071002 | 2016.03.07 |  | 肖中华
52 | Y50B | 系统 | A | 100% | .查看用户列表在生产服务器上，无法使用 | 步骤： 1.查看用户列表 [结果]在生产服务器上，无法使用 [期望]目前无严重BUG，可以提前到生产服务进行测试 | / | close | jf | Y50B_4G_R036_201603071002 | 2016.03.07 | Y50B_4G_R036_201603111056 | 王琪琛 | 20160311
53 | Y50B | 浮标 | B | 100% | 悬浮图标在菜单旁边时，点击悬浮图标有时会进入菜单 | 步骤： 1.拖动悬浮点在任意图标旁边，再点击悬浮按钮 [结果]有时会进入任意菜单 [期望]不会进入任意菜单 | / | pending | jf | Y50B_4G_R036_201603071002 | 2016.03.07 |  | 肖中华 |  | Y50B_4G_R036浮标暂时去掉。→林淑贞
| Y50B | 系统 | A | 50% | 有”眨眼“和”睁眼“重叠的现象 | 步骤： 1.眼睛界面，在眼睛眨眼的时候， [结果]有”眨眼“和”睁眼“重叠的现象 [期望]先眨眼再睁眼 | / | pending | jf | Y50B_4G_R036_201603071002 | 2016.03.07 |  | 肖中华
#63 | Y50B | 浮标 | A | 3次 | 安装鲁大师，进行屏幕测试时，浮标消失 | 步骤： 1.机器人连电脑，下载安装鲁大师 2.打开鲁大师，点击性能评测 [结果]开始评测时，浮标消失，直到关机重启才能出现浮标 [期望]浮标在任何界面都存在 | / | pending | 李海涛 | 20160307 | Y50B_4G_R036_201603071002 |  | 肖中华 |  | Y50B_4G_R036浮标暂时去掉。→林淑贞
#64 | Y50B | 戏曲 | A | 有时 | 语音播放戏曲，机器人放的是歌曲 | 步骤： 1.摸头，语音命令"我要听戏曲" [结果]机器人播放的音乐不是戏曲，是歌曲 [期望]语音播戏曲时，能播放戏曲，而不是歌曲 | / | open | 李海涛 | 20160307 | Y50B_4G_R036_201603071002 |  | 邓小飞
#48 | Y50B | 广场舞 | A | 100% | 语音“我要听广场舞”，广场舞放完一首就停止，不会连续随机播放广场舞 | 步骤： 1.摸头，语音命令"我要听广场舞" [结果]广场舞放完一首就停止，不会继续随机播放广场舞 [期望]能连续随机播放广场舞 | / | open | jf | 20160307 | Y50B_4G_R036_201603071002 |  | 张鑫 |  | Y50B_4G_R036浮标暂时去掉。→林淑贞
#65 | Y50B | 戏曲 | A | 100% | 语音播放戏曲，不会连续随机播放戏曲 | 步骤： 1.摸头，语音命令"我要听戏曲" [结果]一首戏曲播放完后，不会连续随机播放 [期望]能连续随机播放戏曲 | / | open | 李海涛 | 20160307 | Y50B_4G_R036_201603071002 |  | 张鑫 |  | Y50B_4G_R036浮标暂时去掉。→林淑贞
#66 | Y50B | 笑话 | A | 100% | 机器人说的笑话带颜色 | 步骤： 1.摸头，语音"我要听笑话" [结果]机器人说的笑话带颜色 [期望]机器人说的笑话内容健康 | / | pending | 李海涛 | 20160307 | Y50B_4G_R036_201603071002 |  | 张鑫
#67 | Y50B | 二维码 | A | 100% | 进入二维码界面，会先显示图片再显示二维码 | 步骤： 1.点击【设置/查看机器人二维码】 [结果]进入二维码页面时，两个二维码先显示”小二管家的“图片，再显示二维码 [期望]一进入界面，直接显示二维码，不显示图片 | / | close | 李海涛 | 20160307 | Y50B_4G_R036_201603071002 | Y50B_4G_R036 | 张鑫 | 20160312
| Y50B | 系统 | A | 100% | 一进播放器或者在播放器界面操作，界面自动弹出眼睛 | 步骤： 1.点击播放器，或者在播放器界面操作 [结果]一进播放器，界面自动弹出眼睛 [期望]不会弹出眼睛 | / | pending | 蒋芳 | 20160309 | Y50B_4G_R036_201603092014 | Y50B_4G_R036_201603111056 | 肖中华 | 20160311
| Y50B | 系统 | A | 100% | 下载后第一次开机直接显示眼睛，无法进入系统 | 步骤： 1.下载后第一次开机，（或是第二次开机） [结果]自动显示眼睛，且显示悬浮白点，且点击无效无法进入系统 ，需要重新开关机 [期望]可以正常进入系统 | / | close | 蒋芳 | 20160309 | Y50B_4G_R036_201603092014 | Y50B_4G_R036_201603111056 | 肖中华 | 20160311
| Y50B | 系统 | A | 100% | 进入播放器提示yydrobothomelaucher"运行停止 | 步骤： 1.开机后，快速进入播放器 [结果]界面显示“yydrobothomelaucher"运行停止 [期望]不会提示运行停止 | / | close | 蒋芳 | 20160309 | Y50B_4G_R036_201603092014 | Y50B_4G_R036_201603111056 | 肖中华 | 20160311
| Y50B | 系统 | A | 100% | 点击面版上所有按钮，无法执行功能，过会提示“yydrobothomelaucher"无响 | 步骤： 1.进入儿歌后，点击面版上所有功能按钮 [结果]无法执行功能，过会提示“yydrobothomelaucher"无响应 [期望]不会提示无响应，功能正常 | / | close | 蒋芳 | 20160309 | Y50B_4G_R036_201603092014 | Y50B_4G_R036_201603111056 | 肖中华 | 20160311
| Y50B | 悬浮按钮 | A | 100% | 弹出眼睛后，界面仍有悬浮按钮显示 | 步骤： 1.播放器界面，摸头 [结果]弹出眼睛后，界面仍有悬浮按钮显示 [期望]不会再显示悬浮按钮 | / | pending | 蒋芳 | 20160309 | Y50B_4G_R036_201603092014 | Y50B_4G_R036 | 肖中华 | 20160312 | 暂时去掉
| Y50B | 系统 | A | 100% | 开启开发者模式也无法下拉 | 步骤： 1.去掉下拉知栏不太方便 [结果]开启开发者模式也无法下拉 [期望]开启开发者模式可以下拉 | / | open | 蒋芳 | 20160309 | Y50B_4G_R036_201603092014 |  | 肖中华
| Y50B | 视频 | A | 50% | 机器人界面显示黑屏，过会显示YYDROBOTVIDEO无响应 | 步骤： 1.APP控制机器人，点击视频，， [结果]机器人界面显示黑屏，过会显示YYDROBOTVIDEO无响应 [期望]不会出现以上不良现象 | / | pending | 蒋芳 | 20160309 | Y50B_4G_R036_201603092014 |  | 胡剑锋
| Y50B | 视频 | A | 70% | 点击视频，机器人显示黑屏，手机APP方显示花屏 | 步骤： 1.APP控制机器人，点击视频， [结果]机器人方正常显示，手机APP方显示花屏 [期望]不会出现以上不良现象 | / | pending | 蒋芳 | 20160309 | Y50B_4G_R036_201603092014 |  | 胡剑锋
| Y50B | 视频 | A | 100% | APP连接机器人后，机器人方显示眼睛情，点开眼睛后，机器人界面未显示视频 画面，显示黑屏 | 步骤： 1.APP连接机器人后，机器人方 [结果]显示表情，点开表情后，机器人界面未显示视频 画面，显示黑屏 [期望]不会显示表情，也不会显示黑屏 | / | pending | 蒋芳 | 20160309 | Y50B_4G_R036_201603092014 |  | 胡剑锋
| Y50B | 视频 | A | 50% | 结束视频后拍照，无法拍照 | 步骤： 1.APP连接机器人后，机器人方显示黑屏 [结果]结束视频后拍照，无法拍照 [期望]可以正常的拍照 | / | pending | 蒋芳 |  | Y50B_4G_R036_201603092014 |  | 胡剑锋
| Y50B | 悬浮按钮 | A | 100% | 点击悬浮按钮或是进入拔号等菜单，再退出反应慢 | 步骤： 1.点击悬浮按钮或是进入拔号等菜单，再退出 [结果]反应慢 [期望]不会反应慢 | / | pending | 蒋芳 |  | Y50B_4G_R036_201603111056 | Y50B_4G_R036 | 肖中华 | 20160312 | 暂时去掉
| Y50B | 系统 | A | 100% | 眼睛界面，调节音量无音量条 | 步骤： 1.眼睛界面，调节音量 [结果]无音量条 [期望]有音量条 | / | close | 蒋芳、李海涛 |  | Y50B_4G_R036_201603111056 | Y50B_4G_R036 | 肖中华 | 20160312
71 | Y50B | 悬浮按钮 | A | 100% | 悬浮按钮点击后运行出现正常。 | 步骤： 1.进入面板后，多次点击悬浮按钮后。 [结果]面板弹出提示框“FloatButtonDemo无响应”是否选择关闭。 [期望]悬浮按钮能够正常运行 | / | pending | 赖荣辉 |  | Y50B_4G_R036_201603111056 |  | 肖中华 |  | 播放界面无法退出，暂时无法测
72 | Y50B | 悬浮按钮 | A | 100% | 点击“悬浮按钮”、“返回”按键返回速度缓慢。 | 步骤： 1.进入设置菜单，点击“悬浮按钮”或“返回”按钮。 [结果]返回主菜单的速度缓慢（各个界面都存在）。 [期望]能够正常速度返回主菜单。 | / | close | 赖荣辉 |  | Y50B_4G_R036_201603111056 |  | 肖中华
74 | Y50B | 安卓 | A | 100% | 监控状态下机器人端看见了视屏。 | 步骤： 1.连接机器人，打开监控。 [结果]机器人端把视频打开来了。 [期望]机器人端不能把视频打开来了。 | / | close | 赖荣辉 |  | Y50B_4G_R036_201603111056 |  | 肖中华
75 | Y50B | 安卓 | A | 出现一次 | 手机端的视屏出现了一次花屏。 | 步骤： 连接机器人，打开视频。 [结果]手机端的视频画面出现了花屏。 [期望]手机端的视频画面无花屏现象。 | / | pending | 赖荣辉 |  | Y50B_4G_R036_201603111056 |  | 陈戎
76 | Y50B | 安卓 | A | 出现一次 | 机器人端已断开手机端的连接，手机端还能打开机器人端的视频画面。 | 步骤： 1.手机端连接机器人，过一会机器人端提示了控制已断开。 2.手机端没有退出与机器人连接的状态下再进入手机端监控，打开监控。 [结果]手机端的手机仍能连接机器人端的监控。 [期望]手机端的不能打开机器人端的视频了。 | / | pending | 赖荣辉 |  | Y50B_4G_R036_201603111056 |  | 陈戎
| Y50B | 系统 | A | 100% | 播放器界面，音量无任何变化，等音量条隐藏后再继续重新调节，音量才变小 | 步骤： 1.在眼睛界面将音量按10下调音量到最大后 2.再进入播放器界面，播放音乐中，按10下音量增加到最大 3.再把音量调到最小 [结果]音量无任何变化，等音量条隐藏后再继续重新调节，音量才变小 [期望]音量调节有效 |  | open | 蒋芳 |  | Y50B_4G_R036 |  | 肖中华
| Y50B | 系统 | A | 100% | 音乐播放器界面按钮偏左 | 步骤： 1.音乐播放器界面 [结果]按钮偏左， [期望]按钮居中 |  | open | 蒋芳 |  | Y50B_4G_R036 |  | 肖中华
| Y50B | 系统 | A | 100% | 儿歌列表太多，无法显示全选过会提示运行停止 | 步骤： 1.在儿歌界面，音乐太多，点击全选按钮 [结果]界面点击无法显示全选 [结果]过一会界面提示“启动器出错” [期望]可以正常全选，不会提示出错 |  | close | 蒋芳 |  | Y50B_4G_R036 |  | 肖中华
| Y50B | 系统 | A | 100% | 诗词或是其它播放器，界面点击全选，最后一首词未选中 | 步骤： 1.诗词或是其它播放器，界面点击全选 [结果]最后一首词未选中 [期望]全部选中。 |  | close | 蒋芳 |  | Y50B_4G_R036 |  | 肖中华
#143 | Y50B | 界面 | B | 100% | 戏曲界面，点击全选框，界面无反应，6秒后，才出现勾选 | 步骤： 1.进入戏曲界面，点击左下角全选框 [结果]：界面无反应卡屏，6秒后才出现勾选 [期望]：点击全选框时，界面马上有反应能出现勾选 出现频率：100% | / | close | 李海涛 | 20160312 | Y50B_4G_R036 |  | 肖中华
| Y50B | 播放器 | A | 100% | 说“给我唱首歌”，机器人连续播放歌曲。 | 步骤： 1.摸头，说“给我唱首歌” [结果]机器人连续播放歌曲。 [期望]机器人只播放一首歌。 ps:说“给我唱一首歌”，机器人只唱了一首。 | / | open | 蒋芳 | 20160312 | Y50B_4G_R036 |  | 张鑫
#144 | Y50B | 界面 | B | 有时 | 表情界面，按音量键【+/-】时，出现不同的音量界面 | 步骤： 1.表情界面，按音量键【+/-】增减 [结果]： 1.按增时，表情界面出现【按20下的音量界面】 2.按减时，表情界面出现【按10下的音量界面】 [期望]：按【+/-】时，出现相同的音量界面 出现频率：有时 | / | open | 李海涛 | 20160312 | Y50B_4G_R036 |  | 肖中华
#147 | Y50B | 界面 | B | 80% | 在表情界面，语音“增大/减小音量”,音量界面只显示一半 | 步骤： 1.摸头，进入表情界面，语音"增大/减小音量" [结果]：音量界面只显示一半 [期望]：语音增减音量的时候，音量界面显示正常 出现频率：80% | / | open | 李海涛 | 20160312 | Y50B_4G_R036 |  | 肖中华
4 | Y50B | 面板 | A | 100% | 在戏曲页面，选择任何一戏曲，点击下一曲按钮，戏曲播放时进度条没有播放进度。 | 步骤： 1.启动机器人，点击戏曲Icon。 2.选择任何一首戏曲后点击下一曲按钮，戏曲开始播放。 结果：进度条没有显示播放进度。→NG 期望：进度条正常显示播放进度。 PS：选择戏曲后再点击播放按钮时，进度条能正常显示进度。 | / | Open | 林淑贞 | 2016-03-12 | Y50B_4G_R036 |  | 肖中华
| Y50B | 面板 | C | 100% | 拍照途中，点击音量键，音量显示条竖屏显示。 | 步骤： 1.启动机器人，摸机器人的头，命令机器人拍照。 2.机器人拍照途中按音量按钮。 结果：音量显示条竖屏显示。→NG 期望：音量显示条横屏显示。 | \ | Open | 林淑贞 | 2016-03-12 | Y50B_4G_R036 |  | 肖中华
| Y50B | 系统 | A | 100% | 恢复出厂设置时，清除机器人全部数据时，显示的是格式化手机存储。 | 步骤： 1.设置/重置与恢复/恢复出厂设置。 [结果]以下显示不正确。 要清除音乐，图片和其他用户数据，您需要清空手机存储。 格式化手机存储 清除手机存储中的全部数据，例如音乐或照片。 期望：把显示[手机]的地方替换成[机器人]。 | \ | close | 林淑贞 | 2016-03-12 | Y50B_4G_R036 |  | 肖中华
85 | Y50B | 系统 | A | 100% | 进入儿歌欣赏页面，点击返回按钮，不能退出儿歌欣赏菜单。 | 步骤： 1.启动机器人，进入各媒体播放界面（戏曲，儿歌欣赏，广场舞，诗词，国学知识，睡前故事，习惯养成，百科知识）。 2.点击返回按钮。 结果：无法退回到主菜单。→NG 期望：可以正常退回到主菜单。 | / | close | 林淑贞 |  | Y50B_4G_R036 |  | 肖中华
85 | Y50B | 系统 | A | 100% | 锁屏时间不明确。 | 步骤： 1.启动机器人，开机不做任何操作。 结果：过5分钟还不锁屏。→NG 期望：明确锁屏时间。 | / | close | 林淑贞 |  | Y50B_4G_R036 |  | 肖中华
80 | Y50B | 拍照 | A | 100% | 机器人端打开相册后有显示过安卓图标的现象。 | 步骤： 1..已拍多个相片，进入机器人端相册。 2.查看相册 [结果]机器人端打开的相册有明显拉伸现象。 [期望]查看的机器人端相片，无拉伸现象。 | / | open | 赖荣辉 |  | Y50B_4G_R036 |  | 邓小飞
85 | Y50B | IOS | A | 100% | 扫码完准备下载时，扫码页面没有IOS二维码下载。 | 步骤： 1.下载APP，打开QQ的扫一扫。 2.进行APP扫码下载。 [结果]扫描出来的页面没有IOS下载的二维码。 [期望]扫码完，在下载界面能看到IOS二维码，以及能正常下载APP。 | / | close | 赖荣辉 |  | Y50B_4G_R036 |  | 肖中华
85 | Y50B | IOS | A | 两次 | 对机器人端是算术问题时，机器人端变成了拨打电话。 | 步骤： 1.提问：1234+1234。 [结果]机器人端识别完就开始拨打电话了。 [期望]机器人端能正确回答。 | / | close | 赖荣辉 |  | Y50B_4G_R036 |  | 李敏
138 | Y50B | 播放器 | A | 100% | 在儿歌界面点击全选按钮，当前歌曲没有全选上，点击当前界面任意图标也无反应，过会弹出“YYDRobotHomeLauncher无反应，要将其关闭吗” | 步骤： 1.在儿歌界面点击全选按钮 [结果]当前歌曲没有全选上，点击当前界面任意图标也无反应，过会弹出“YYDRobotHomeLauncher无反应，要将其关闭吗” [期望]播放器的全选按钮正常。 | / | close | 陈梦颖 | 20160312 | Y50B_4G_R036 |  | 张鑫
#67 | Y50B | 二维码 | B | 100% | 进入二维码界面，会先显示图片再显示二维码 | 步骤： 1.点击【设置/查看机器人二维码】 [结果]进入二维码页面时，两个二维码先显示机器人小勇图片，再显示二维码 [期望]进入界面直接显示二维码 | / | open | 陈梦颖 | 20160312 | Y50B_4G_R036 |  | 张鑫
145 | Y50B | 跳舞 | A | 100% | 机器人在视频连通状态下跳舞。 | 步骤： 1.在用apk与机器人视频状态下，用麦说“跳舞” [结果]机器人开始跳舞，出现表情。 [期望]机器人在视频连通状态下不会跳舞。 | / | close | 陈梦颖 | 20160312 | Y50B_4G_R036 |  | 张鑫 |  | 用麦说“唱歌”，机器人也会在视频连通状态下唱歌。
146 | Y50B | 相册 | B | 100% | 点击【相册】图标，黑屏了三秒才进入相册 | 步骤： 1.语音命令拍了十张照，点击【相册】图标 [结果]黑屏了三秒才进入相册。 [期望]进入相册速度更快。 | / | open | 陈梦颖 | 20160312 | Y50B_4G_R036 |  | 邓小飞
165 | Y50B | APP | A | 100% | 三星手机，安装APK后，点击视频，直接提示“运行停止” | 步骤： 1.三星手机，安装APK后，点击视频 [结果]直接提示“运行停止” [期望]不会提示运行停止 | / | open | 蒋芳 | 20160314 | Y50B_4G_R036 |  | 沈吉峰
#163 | Y50B | 拍照 | A | 100% | 摸头，语音命令"拍照"，机子“拍完了”，要在拍照界面停留6秒后才会返回上一界面 | 步骤： 1.摸头，语音命令"拍照"，机子“拍完了” [结果]在拍照界面停留6秒后才会返回上一界面 [期望]拍完了能马上回到上一界面 | / | open | 李海涛 | 20160314 | Y50B_4G_R036_201603141034 |  | 邓小飞
#164 | Y50B | 拍照 | A | 1次 | 摸头，语音"拍照",机子有语音回复"好的，主人镜头打开了",但机子界面仍为表情界面 | 步骤： 1.摸头，语音"拍照" [结果]机子回复"好的，主人镜头打开了",但界面仍为表情界面，没有打开摄像头 [期望]摸头语音拍照，机子能正常拍照 | / | pending | 李海涛 | 20160314 | Y50B_4G_R036_201603141034 |  | 邓小飞
#168 | Y50B | apk | B | 100% | 手机APK，点击照片查看时，照片没有名称和拍照时间 | 步骤： 1.点击手机APK，点击进入相册，点击照片查看 [结果]照片没有名称和拍照时间 [期望]在手机端查看照片能有名称和时间 | / | open | 李海涛 | 20160314 | Y50B_4G_R036_201603141034
#169 | Y50B | apk | A | 100% | 手机APK,点击照片查看时，不能把照片下载到手机本地 | 步骤： 1.点击手机APK，点击进入相册，点击照片查看 [结果]不能把照片保存到手机本地 [期望]在apk的相册里，能把照片保存到本地 | / | open | 李海涛 | 20160314 | Y50B_4G_R036_201603141034
未提 | Y50B | 相册 | A | 100% | 拍照后，点击相册，进入相册界面，先出现安卓图片，1秒后才出现照片 | 步骤： 1.拍照后，点击进入相册 [结果]进入相册界面，先出现安卓图片，1秒后才出现照片 [期望]进入相册界面，不出现安卓图片，能直接出现照片 | / | open | 李海涛 | 20160314 | Y50B_4G_R036_201603141034 |  | 邓小飞
未提 | Y50B | 相册 | A | 100% | 拍照10张，进入相册，往下滑动照片时，先出现安卓图片，1秒后才出现照片 | 步骤： 1.拍照10张，进入相册，往下滑动照片 [结果]先出现安卓图片，1秒后才出现照片 [期望]多张照片，往下滑动时能直接出现照片 | / | open | 李海涛 | 20160314 | Y50B_4G_R036_201603141034 |  | 邓小飞
未提 | Y50B | 相册 | A | 100% | 长按照片时，第一张照片先出现安卓图片，再出现照片，其他照片正常 | 步骤： 1.长按照片， [结果]第一张照片先出现安卓图片，再出现照片，其他照片正常 [期望]长按时，第一张照片不会先出现安卓图片，能直接出现照片 | / | open | 李海涛 | 20160314 | Y50B_4G_R036_201603141034 |  | 邓小飞
未提 | Y50B | 相册 | A | 100% | 点击右下角的【全选√】和取消右下角的【全选√】时，第一张照片先出现安卓图片，再出现照片，其他照片正常 | 步骤： 1.长按照片，照片右上角有√ 2.点击右下角的【全选√】/点击取消右下角的【全选√】 [结果]第一张照片先出现安卓图片，再出现照片，其他照片正常 [期望]第一张照片不会先出现安卓图片，能直接出现照片 | / | open | 李海涛 | 20160314 | Y50B_4G_R036_201603141034 |  | 邓小飞
未提 | Y50B | 相册 | A | 100% | 长按照片，照片右上角出现√，点击左下角的【返回箭头】，第一张照片先出现安卓图片，再出现照片，其他照片正常 | 步骤： 1.进入相册界面，长按照片，照片右上角出现√ 2.点击左下角的【返回箭头】 [结果]第一张照片先出现安卓图片，再出现照片，其他照片正常 [期望]第一张照片不会先出现安卓图片，能直接出现照片 | / | open | 李海涛 | 20160314 | Y50B_4G_R036_201603141034 |  | 邓小飞
未提 | Y50B | 相册 | A | 100% | 在相册界面，点击照片，进入放大界面，照片没有全屏显示，点击黑色空白处，没有返回上一界面 | 步骤： 1.进入相册界面，点击照片 2.进入放大界面，点击黑色空白处 [结果] 1.进入放大界面，照片没有全屏显示 2.点击黑色空白处，没有返回上一界面 [期望] 1.点击照片，能全屏显示 2.点击黑色空白处，能返回上一级 | / | open | 李海涛 | 20160314 | Y50B_4G_R036_201603141034 |  | 邓小飞
未提 | Y50B | 相册 | A | 100% | 打开手机APK，进入相册，点击刷新，照片是倒着显示 | 步骤： 1.打开手机APK，进入相册，点击刷新 [结果]刷新后，照片是倒着显示 [期望]照片能正着显示 | / | open | 李海涛 | 20160314 | Y50B_4G_R036_201603141034 |  | 邓小飞
未提 | Y50B | 相册 | A | 100% | 在手机端删除照片，在机子端没有把此照片删除 | 步骤： 1.打开手机APK，进入相册 2.长按照片，勾选照片删除 [结果]手机端删除的照片，在机子端的界面没有删除 [期望]手机端删除照片后，机子端也能把此照片删除 | / | open | 李海涛 | 20160314 | Y50B_4G_R036_201603141034 |  | 邓小飞
未提 | Y50B | 相册 | A | 100% | 长按照片，照片右上角出现√，点击右下角的【垃圾桶】，无反应 | 步骤： 1.进入相册界面，长按照片，照片右上角出现√ 2.没有勾选任何照片的情况下，点击右下角的【垃圾桶】 [结果]界面无提示“你还没有勾选所要删除的照片” [期望]在没有勾选任何照片的情况下，删除照片能有提示 | / | open | 李海涛 | 20160314 | Y50B_4G_R036_201603141034 |  | 邓小飞
未提 | Y50B | 相册 | B | 100% | 进入相册，点击照片查看，照片没有名称也没有拍照时间 | 步骤： 1.进入相册，点击照片查看 [结果]照片没有名称也没有拍照时间 [期望]能看照片的名称和拍照时间 | / | open | 李海涛 | 20160314 | Y50B_4G_R036_201603141034 |  | 邓小飞
#181 | Y50B | 相册 | A | 100% | 刷机后开机，在相册界面拍照，拍完后在相册界面不能直接刷新显示照片 | 步骤： 1.刷机后开机，第一次进入相册，在相册界面摸头 2.摸头后语音"拍照", [结果] 1.拍照完后回到相册界面，照片不能直接在界面更新显示 2.需要退出相册界面，再进入，才可刷新显示刚拍的照片 [期望]相册界面拍照后，能直接在界面更新刚拍的照片 | / | open | 李海涛 | 20160314 | Y50B_4G_R036 |  | 肖中华
#182 | Y50B | 相册 | A | 100% | 拍照后进入相册界面，照片显示是倒了180度 | 步骤： 1.摸头，语音拍照，点击进入相册 [结果]进入相册界面，照片显示是倒了180度 [期望]照片显示正常 | / | close | 李海涛 | 20160314 | Y50B_4G_R036
| Y50B | 提醒 | A | 100% | 提醒功能不能识别“敷面膜”和“放学”关键词。 | 步骤： 1.摸头，说“五分钟后提醒我敷面膜” [结果]机器人说“好的，主人我会在今天上午9:55提醒你。” [期望]提醒功能能识别“敷面膜”和“放学”关键词。 | / | open | 陈梦颖 | 20160314 | Y50B_4G_R036 |  | 张鑫
| Y50B | luancher | A | 两次 | 没联网的情况下，开机后机器人主界面不能左右滑动，几秒后黑屏。 | 步骤： 1.没联网的情况下，关机再开机。 [结果]开机后机器人主界面不能左右滑动，几秒后黑屏，按power键不能屏亮，机器人语音在说，“我还没连接网络。” [期望]机器人没联网的情况下主屏幕正常。 | / | open | 陈梦颖 | 20160314 | Y50B_4G_R036_201603141034 |  | 肖中华
| Y50B | 充电 | A | 一次 | 充电后电量没刷新。 | 步骤： 1.机器人只有4%的电，充了一下午电，依旧是4%的电。 2.刷机。 [结果]开机后机器人电量是48%。 [期望]电量能真实显示。 | / | open | 陈梦颖 | 20160314 | Y50B_4G_R036
| Y50B | 系统 | A | 100% | 语音调音量，增大调的是铃声音量，减小调的闹钟音量 | 步骤： 1.摸头，语音“把音量增大”，显示铃声音量界面 2.摸头，语音“把音量减小”，显示闹钟音量界面 [结果]语音"增大/减小音量"，所调的音量不统一 [期望]音量统一。 | / | open | 蒋芳 | 20160314 | Y50B_4G_R036 |  | 张鑫
#193 | Y50B | APK视频 | B | 100% | 机器人在视频连通状态下唱歌 | 步骤： 1.在用apk与机器人视频状态下，用麦说“唱歌” [结果]机器人开始唱歌。 [期望]机器人在视频连通状态下不会唱歌。 | / | open | 陈梦颖 | 20160315 | Y50B_4G_R036 |  | 张鑫
| Y50B | luancher | B | 出现一次 | 播放资源时进度条无走动且时间显示00：00。 | 步骤： 1.面板的不同菜单里，进行长时间无规律的勾选和播放，以及顺序播放、随机播放、单个播放切换时。 [结果]：播放资源时进度条无走动且时间显示00：00。 [期望]：播放资源时进度条有走动且时间显示正常。 | / | open | 赖荣辉 | 20160314 | Y50B_4G_R036
| Y50B | luancher | A | 100% | 勾选的戏曲资源，能够正常播放。 | 步骤： 1.进入戏曲，勾选资源： 黑虎坐台半空中霹雳 幸锋这日晴和回家 2.点击播放按钮。 [结果]：机器人端面板没有反应，戏曲也没有播放。 [期望]：被勾选的戏曲能够正常播放。 | / | open | 赖荣辉 | 20160314 | Y50B_4G_R036 |  | 欧春阳
#195 | Y50B | 国学知识 | A | 1次 | 进入国学知识，界面黑屏10秒后才能进入播放器界面 | 步骤： 1.在主界面，点击【国学知识】 [结果]界面黑屏10秒后，才进入播放器界面 [期望]进国学知识界面不会黑屏 | / | open | 李海涛 | 20160315 | Y50B_4G_R036
#194 | Y50B | APK视频 | B | 100% | 手机提示“小勇机器人停止运行。” | 步骤： 手机apk连接机器人视频。 [结果]apk闪退，手机提示“小勇机器人停止运行。” [期望]手机apk正常运行。 备注：金立V183 | / | open | 陈梦颖 | 20160315 | Y50B_4G_R036
#196 | Y50B | 唱歌 | B | 100% | 语音不要/别/停止唱歌，机器人会唱歌 | 步骤： 1.摸头，语音"不要唱歌/别唱歌/停止唱歌" [结果]机器人会唱歌 [期望]机器人不唱歌 | / | open | 李海涛 | 20160315 | Y50B_4G_R036
#197 | Y50B | 拍照 | A | 有时 | 照片与定格画面不一致 | 步骤： 1.摸头，语音命令“拍照”。 2.点击相册查看照片。 [结果]照片与定格画面不一致。 [期望]照片与定格画面一致。 PS：照片比定格画面晚一秒左右。 | / | open | 陈梦颖 | 20160315 | Y50B_4G_R036
#198 | Y50B | 音量 | B | 100% | 来电和去电响起铃声和语音提示时，按键调节音量无效 | 步骤： 1.机器人来电和去电时会有铃声和语音提示 [结果]在铃声和语音提示响起时，按键调节音量无效 [期望]在来电/去电铃声时，按键能调节音量 | / | open | 李海涛 | 20160315 | Y50B_4G_R036