## Sheet1
数量 | 项目 | 主菜单/模块 | 严重程度 | 再现率 | 简述 | 详细 | Bug状态 | 测试员 | 发现时间 | 发现版本 | 解决版本 | 开发责任人 | 修改时间 | 备注 | 附件
1 | Y50B | 整机-提醒 | A | 100% | 命令机器人闪出提醒时，机器人弹出错误对话框。 | 步骤： 1.启动机器人，在机器人上设置了复数提醒后。 2.命令机器人：”删除提醒。“ [结果]机器人弹出错误对话框。“很抱歉，YYDRootVoiceNotificationg停止运行。的错误对话框。 [期待结果]机器人正常运行，没有发生错误。 | Close | 林淑贞 | 20160115 | 单独APK |  | 张鑫 |  | 这功能已从有变成没有这功能了。
1 | Y50B | 整机-提醒 | A | 100% | 提醒语音提示方式不一致。 | 步骤： 1.启动机器人，摸机器人的头，对机器人说：”3点提醒我下班，机器人正常语音提示：“好的，主人我会在这个星期五提醒您下班。 [结果]摸机器人的头，对机器人说：”3点提醒我放学，机器人语音提示：“好的，主人，我会在这个星期五下午3点整提醒您。” [期待结果]机器人语音提示：“好的，主人，我会在这个星期五下午3点整提醒您放学。” | Open | 林淑贞 | 20160115 | 单独APK |  | 张鑫
1 | Y50B | 整机-提醒 | A | 100% | 事项提醒页面提醒内容格式显示不一致。 | 步骤： 1.启动机器人，在机器人上设置了以下提醒。 ①3点提醒我下班。 ②3点挺行我放学。 2.摸机器人的头，命令机器人进入提醒。 [结果]事项提醒页面里面“下班”后面没有句号，“放学”后面有句号。 [期待结果]事项提醒页面提醒内容格式显示一致。 | Open | 林淑贞 | 20160115 | 单独APK |  | 张鑫
1 | Y50B | 整机-提醒 | A | 100% | 设置提醒的时间提前与当前时间时，机器人能语音提示提醒设置成功，但事项提醒里没有该提醒。 | 步骤： 1.启动机器人，摸机器人的头，对机器人说：“今天提醒我喝水。” [结果]机器人回答：“好的，主人，我会在这个星期五上午8点整提醒您喝水。” [期待结果]机器人提醒您设置的时间已有误。 PS： ①设置提醒的时间为下午14:05分。 ②提醒列表里没有此提醒。 | Open | 林淑贞 | 20160115 | 单独APK |  | 张鑫
1 | Y50B | 整机-提醒 | A | 100% | 事项提醒列表里的提醒顺序没有按照时间顺序排列。 | 步骤： 1.启动机器人，在机器人上设置了复数提醒，时间顺序如下： ①17:00 ②15:00 ③01:00 ④17:30 ⑤17:00 [结果].进入提醒页面，提醒的顺序按照设置提醒的先后顺序排列。→NG [期待结果]进入提醒页面，提醒的顺序按照时间先后顺序排列。 | Open | 林淑贞 | 20160115 | 单独APK |  | 张鑫
1 | Y50B | 系统 | A | 100% | 提问你是谁，不会弹出自我介绍的视频。 | 步骤： 1.启动机器人。 2.摸机器人的头，提问你是谁。 [结果]机器人没有弹出自我介绍的视频。→NG [期待结果]机器人面板弹出自我介绍的视频。 | Close | 林淑贞 | 2016/2/24 | Y50B_4G_R034 YYDRobotHomeLauncher：Y50B.1.17.12262048 YYDRobotVioceLockScreen:Y50B.1.17.01181648 YYDRobotViocePhotos:Y50B.1.17.01291535 YYDRobotVioceVideo:1.2 YYDRobotVioceBattery:Y50B.1.17.12281500 YYDRobotVioceCamera:Y50B.1.17.201602011513 YYDRobotVioceNotification：Y50B.1.17.01291028 YYDRobotVioceMainService:Y50B.1.17.01281745 YYDVoiceMaster：Y50B.1.17.201602021738 YYDRobotInfrared:Y50B.1.17.02021851 |  | 肖中华
2 | Y50B | 系统 | A | 100% | 跳舞的内容不是演示版的歌曲 | 步骤： 1.启动机器人。 2.摸机器人的肩膀，查看机器人跳舞的舞蹈名。 [结果]机器人跳的舞蹈不是演示版的歌曲。 [期待结果]机器人跳的舞蹈是演示版的歌曲。 | Open | 林淑贞 | 2016/2/24 | Y50B_DEMO_4G_R035_201602271705 |  | 邓小飞
3 | Y50B | 翻译 | A | 100% | 提问请翻译，机器人说完现在开始翻译后就马上说翻译结束了。 | 步骤： 1.启动机器人。 2.摸机器人的头，提问：请翻译。 [结果]机器人回答：主人现在开始翻译，然后马上说翻译结束。→NG [期待结果]翻译动作正常。 | Open | 林淑贞 | 2016/2/24 | Y50B_DEMO_4G_R035_201602271705 |  | 邓小飞
4 | Y50B | 提醒 | B | 100% | 闹钟提醒的时间显示格式不统一。 | 步骤： 1.启动机器人。 2.分别在机器人和安卓APP上设置闹钟提醒。详细提醒如下： ①每周 8:0:00 闹钟 ②每周 9:30:00闹钟 ③每周03:06:00起床 [结果]以上的提醒时间格式显示不一致。 [期待结果]提醒时间格式显示一致。→NG | Close | 林淑贞 | 2016/2/24 | Y50B_DEMO_4G_R035_201602271705 |  | 邓小飞
5 | Y50B | 驱动 | A | 100% | 命令机器人向前/后/左/右走，机器人的轮子不会转动。 | 步骤： 1.启动机器人，对机器人发出以下命令。 ①一直向前走（摸头中断） ②一直向后走（摸头中断） ③前进，过来 ④后退 ⑤向左看 ⑥向右看 ⑦向上看 ⑧向下看 ⑨向左转 ⑩向右转 [结果]以上命令无效。→NG [期待结果]以上命令有效。 | Close | 林淑贞 | 2016/2/24 | Y50B_DEMO_4G_R035_201602271705 |  | 邓小飞
6 | Y50B | 安卓/iphone | A | 100% | APP连接机器视频或监控时，APP端弹出[连接错误，请重启机器人。]的错误。 | 步骤： 1.启动机器人，安卓手机连接机器人。 2.进入视频，点击视频。 [结果]手机端发生[连接错误，请重启机器人。]的错误，不能正常视频。→NG [期待结果]正常视频或正常监控。 | Close | 林淑贞 | 2016/2/24 | Y50B_DEMO_4G_R035_201602271705 |  | 邓小飞
7 | Y50B | 安卓/iphone | A | 100% | APP连接机器人后点击脚和头部轮子的时候，机器人的脚和轮子没有动作。 | 步骤： 1.启动机器人，安卓手机连接机器人。 2.进入视频，点击脚和头部的轮子按钮。 [结果]机器人端的轮子和头部没有转动。→NG [期待结果]点击按钮后，轮子或头部正常动作。 | Close | 林淑贞 | 2016/2/24 | Y50B_DEMO_4G_R035_201602271705 |  | 邓小飞
8 | Y50B | 拍照 | B | 100% | 在iPhone上命令机器人拍照，面板弹出[很抱歉，YYDRobotPhotos已停止运行]的错误对话框。 | 步骤： 1.启动机器人，iphone手机连接机器人。 2.进入视频，点击话筒，命令机器人拍照。 [结果]机器人在拍照途中弹出[很抱歉，YYDRobotPhotos已停止运行]的错误对话框。→NG [期待结果]拍照动作正常。 | Close | 林淑贞 | 2016/2/24 | Y50B_DEMO_4G_R035_201602271705 |  | 邓小飞
9 | Y50B | 字母游戏 | A | 100% | 第一次进入游戏时时，不行先进入关卡选项。 | 步骤： 1.第一次进入字母游戏时，显示界面不正常应为先显示关卡选项界面。 预期结果：进入游戏时应先进入关卡选项。 | Close | 赖荣辉 | 2016/2/24 | Y50B_DEMO_4G_R035_201602271705 |  | 邓小飞
10 | Y50B | 字母游戏 | A | 100% | 字母“i”难拉取到游戏时的指定位置。 | 步骤： 1.进行字母时，拉取字母“i”到指定位置。 2.结果：字母“i”易难拉取。 预期结果：字母"i“拉取到指定位置成功率能够提高。 | Close | 赖荣辉 | 2016/2/24 | Y50B_DEMO_4G_R035_201602271705 |  | 邓小飞
11 | Y50B | 视频 | A | 100% | 播放视频时点击“下一个”变成了视频快进键。 | 步骤： 1.播放视频时，点击“下一个”按钮。 2.结果：机器人无法播放下一个视频并且成为了视频的快进键。 预期结果：点击“下一个”按钮时能正常播放下一个视频 | Open | 赖荣辉 | 2016/2/25 | Y50B_DEMO_4G_R035_201602271705 |  | 邓小飞
12 | Y50B | 视频 | A | 100% | 点击的“暂停”按钮变成了重播按钮。 | 步骤： 1.播放视屏时，点击“暂停”按钮。 2.结果：机器人 播放界面直接转到了视频重播的界面。 预期结果：点击“暂停”按钮应该停止在播放的界面。 | Open | 赖荣辉 | 2016/2/26 | Y50B_DEMO_4G_R035_201602271705 |  | 邓小飞
13 | Y50B | 视频 | A | 100% | 进入菜单里的布局不稳定，易变动。 | 步骤： 1.分不同时间点击MMI的“视频”菜单。 2.结果：进入“视屏”菜单后每次发生的布局都有变化。 预期结果：视频菜单的布局能够稳定。 | Open | 赖荣辉 | 2016/2/27 | Y50B_DEMO_4G_R035_201602271705 |  | 邓小飞
14 | Y50B | 视频 | A | 100% | 进入视频菜单后的菜单都没有图标。 | 步骤： 1.进入视频菜单，查看图标。 2.结果：视频菜单里的菜单都没有图标。 | Open | 赖荣辉 | 2016/2/28 | Y50B_DEMO_4G_R035_201602271705 |  | 邓小飞
15 | Y50B | 字母游戏 | B | 100% | 字母被放入指定位置后没有声音的提示。 | 步骤： 1.游戏时，移动个别字母到指定时。 2.结果：字母别放人后没有声音提示。 预期结果：字母被放入后能有声音的提示。 | Open | 赖荣辉 | 2016/2/24 | Y50B_DEMO_4G_R035_201602271705 |  | 刘耀庆
16 | Y50B | 数字游戏 | B | 100% | 没有通关的关卡别自动打开。 | 步骤： 1.进入乘除关卡选项时。 2.结果：未通关第一关的时候，第五关的关卡就已经被打开了。 预期结果：没有通关的关卡能关闭。 | Close | 赖荣辉 | 2016/2/24 | Y50B_DEMO_4G_R035_201602271705 |  | 刘耀庆
17 | Y50B | 字母游戏 | A | 100% | 用一只手移动字母后的同时用另一手再点击屏幕，再同时放开双手。字母不会回到原来的地方。 | 步骤： 1.进行字母游戏时，用一只手拖动字母的同时用另外一只手点击屏幕，在同时放开。 2.结果：字母不会回到原来的地方。 预期结果：双手放开时，字母能回到原来的位置。 | Close | 赖荣辉 | 2016/2/24 | Y50B_DEMO_4G_R035_201602271705 |  | 刘耀庆
19 | Y50B | 视频 | A | 100% | 播放的视频不会自动切换至下一集。 | 步骤： 1.播放完视频喜羊羊完时，自动返回到选集界面。 预期结果：播完后视频时会自动播放下一集。 | Open | 赖荣辉 | 2016/2/25 | Y50B_DEMO_4G_R035_201602271705 |  | 邓小飞
20 | Y50B | 习惯养成 | A | 100% | 不能播放习惯养成，并且模块停止。 | 步骤 1、提问：宝宝洗澡 结果：MMI提示“很抱歉,YYDVoioeMaster 已停止运行” 期望：能正常播放习惯养成。 | Open | 赖荣辉 | 2016/2/25 | Y50B_DEMO_4G_R035_201602271705 |  | 邓小飞
21 | Y50B | MMI | A | 100% | 不能正常进入游戏菜单。 | 步骤： 1.MMI→计算游戏 2.结果：MMI提示“很抱歉，”BabyGame"已停止运行。 期望：能正常进入游戏菜单。 | Close | 赖荣辉 | 2016/2/25 | Y50B_DEMO_4G_R035_201602271705 |  | 邓小飞
22 | Y50B | 主服务 | A | 100% | 手机APK里添加了俩机器人，控器其中一台时，结果两机器人同时回答控制已连接。 | 步骤： 1.小勇APK添加一个演示版ID，再添加一个正式版ID。 2.俩机器人同时在线，连接正式版机器人。 3.结果：演示版和正式版的机器人同时回答：控制已连接。 期望：手机只控制住了正式版的机器人。 | Open | 赖荣辉 | 2016/2/25 | Y50B_DEMO_4G_R035_201602271705 |  | 王赢
23 | Y50B | 安卓/iphone | A | 100% | 不能刷新机器人相册。 | 步骤 1.安卓连接机器人时，进入相册刷新相册。 2.结果：机器人相册无法被刷新。 期望：能刷新机器人相册。 | Close | 赖荣辉 | 2016/2/25 | Y50B_DEMO_4G_R035_201602251455 |  | 陈戎