## Sheet1
数量 | 项目 | 主菜单/模块 | 严重程度 | 再现率 | 简述 | 详细 | Bug状态 | 测试员 | 发现时间 | 发现版本 | 解决版本 | 开发责任人 | 修改时间 | 备注
1 | Y50B外文版 | 系统 | A | 100% | 开机花屏 | 步骤： 1.开机 [结果]界面花屏 [期望]开机界面不出现花屏现象 | close | 李海涛 | 20160309 | Y50B_4G_NUANCE_201603082216 | YYD_Y50_MBN_V1R001 |  | 20160325
2 | Y50B外文版 | 系统 | A | 100% | 关机语音为中文 | 步骤： 1.关机 [结果]关机语音“主人再见，我会很想你的”，语音为中文 [期望]关机语音为英文 | open | 李海涛 | 20160309 | Y50B_4G_NUANCE_201603082216
3 | Y50B外文版 | 系统 | A | 100% | 开机界面没有公司英文LOGO | 步骤： 1.开机 [结果]开机界面没有公司英文LOGO [期望]开机界面能有公司英文LOGO | open | 李海涛 | 20160309 | Y50B_4G_NUANCE_201603082216
4 | Y50B外文版 | 系统 | A | 100% | 开机进入安卓系统界面 | 步骤： 1.开机 [结果]开机后进入安卓系统界面 [期望]开机后进入YYD主界面 | open | 李海涛 | 20160309 | Y50B_4G_NUANCE_201603082216
5 | Y50B外文版 | 系统 | A | 100% | 开机后的界面文字为中文 | 步骤： 1.开机 [结果]开机后的界面为中文字 [期望]开机后的所有界面文字都应该为英文 | open | 李海涛 | 20160309 | Y50B_4G_NUANCE_201603082216
6 | Y50B外文版 | 系统 | A | 100% | 开机后语音为中文 | 步骤： 1.开机，摸头 [结果]机器人回复“主人，请吩咐”，回复语音为中文 [期望]开机后，摸头，机器人的语音都为英文 | open | 李海涛 | 20160309 | Y50B_4G_NUANCE_201603082216
7 | Y50B外文版 | 系统 | A | 100% | 开机有搜狗输入法的选择界面 | 步骤： 1.开机 [结果]开机时，有搜狗输入法的选择界面 [期望]外文版无搜狗中文输入法 | open | 李海涛 | 20160309 | Y50B_4G_NUANCE_201603082216
8 | Y50B外文版 | 系统 | A | 100% | 摸头，机器人语音后有“噔”的一声 | 步骤： 1.摸头 [结果]机器人“主人，请吩咐”语音完后有"噔"的一声 [期望]机器人语音后无“噔”的一声 | open | 李海涛 | 20160309 | Y50B_4G_NUANCE_201603082216
9 | Y50B外文版 | 系统 | A | 100% | 机器人会自己发出“噔噔噔“的声音 | 步骤： 1.摸头，机器人语音回复后，过会 [结果]机器人会发出“噔噔噔”的声音 [期望]机器人不会自己发出“噔噔噔”的声音 | open | 李海涛 | 20160309 | Y50B_4G_NUANCE_201603082216 |  |  |  | 摸头后不说话也会发出“登登登”的声音。
10 | Y50B外文版 | 系统 | A | 总是 | 语音几句过后，摸头无反应，YYDNuance自己停运 | 步骤： 1.摸头，英文语音机器人4,5句，机器人有回答 [结果] 1.再摸头时，机器无语音回应 2.进入【正在运行】界面查看时，发现没有YYDNuance运行 [期望]摸头有反应，YYDNuance不会自己停运 | open | 李海涛 | 20160309 | Y50B_4G_NUANCE_201603082216
11 | Y50B外文版 | 系统 | A | 有时 | 语音，机器人界面提示"很抱歉，YYDNuance已停止运行" | 步骤： 1.摸头，机子"",语音"turn curtain off" [结果]机器人界面提示"很抱歉，YYDNuance已停止运行" [期望]机器人界面不会提示"很抱歉，YYDNuance已停止运行" | open | 李海涛 | 20160309 | Y50B_4G_NUANCE_201603082216
12 | Y50B外文版 | 系统 | A | 总是 | 启动YYDNuance后，界面卡屏。 | 步骤： 1.设置->应用->YYDNuance，点击”启动“ [结果]：当前界面卡屏。 [期望]：YYDNuance正常运行。 | open | 陈梦颖 | 20160310 | Y50B_4G_NUANCE_201603082216
13 | Y50B外文版 | 系统 | A | 总是 | 设置停止运行。 | 步骤： 1.点击设置里的”查看机器人二维码“或”修改机器人名字“ [结果]：弹出显示框”很抱歉，设置已停止运行。“ [期望]：设置能正常运行。 | open | 陈梦颖 | 20160310 | Y50B_4G_NUANCE_201603082216
14 | Y50B外文版 | 系统 | A | 有时 | 系统默认屏幕延时太短。 | 步骤： 1.无操作15秒后。 [结果]黑屏。 [期望]系统设置默认屏幕延时更久。 | open | 陈梦颖 | 20160325 | YYD_Y50_MBN_V1R001
15 | Y50B外文版 | 系统 | A | 有时 | 机器人在“登”后十秒后才回答。 | 步骤： 1.摸头，问“What's the weather like in shijiazhuang?” [结果]:机器人在“登”后十秒后才回答。 [期望]机器人反应更快点。 | open | 陈梦颖 | 20160325 | YYD_Y50_MBN_V1R001
16 | Y50B外文版 | 系统 | A | 有时 | 问天气后机器人长时间无反应。 | 步骤： 1.摸头，问“What's the weather like in shijiazhuang?” [结果]:机器人无反应。 [期望]机器人能有反应。 | open | 陈梦颖 | 20160325 | YYD_Y50_MBN_V1R001
17 | Y50B外文版 | 系统 | A | 有时 | 摸头不能让机器人停下来。 | 步骤： 1.机器人回答天气时摸头。 [结果]机器人没有停下来继续在说。 [期望]摸头能停止。 | open | 陈梦颖 | 20160325 | YYD_Y50_MBN_V1R001
18 | Y50B外文版 | 系统 | A | 有时 | 点击桌面的YYDNuance后，面板死屏。 | 步骤： 1.启动机器人，点击桌面的YYDNuance [结果]桌面发生死屏（点击任何按钮后没有任何反应。）→NG [期望]桌面正常运行。 | open | 林淑贞 | 2016-03-25 | YYD_Y50_MBN_V1R001
19 | Y50B香港版 | Lancer | A | 100% | 开机过1分钟内弹出很抱歉，“FloatButtonDemo”已停止运行的错误对话框。 | 步骤： 1.启动机器人。 2.让机器人放置一分钟左右。 结果：机器人面板弹出很抱歉，“FloatButtonDemo”已停止运行。→NG 期望：机器人面板没有弹出错误对话框。 | open | 林淑贞 | 2016-03-12 | Y50B_4G_HK_201603091834 |  | 肖中华
20 | Y50B香港版 | 王赢 | A | 100% | 机器人播放音乐途中点击面板的算术功能，机器人一边播放音乐一边提算术题。 | 步骤: 1.启动机器人，摸机器人的头，命令机器人唱歌。 2.音乐播放途中点击面板的算术功能。 结果：算术和音乐同时播放。→NG 期望：播放音乐时点击算术，算术不会播放或者播放算术题停止播放音乐。 | open | 林淑贞 | 2016-03-12 | Y50B_4G_HK_201603091834 |  | 肖中华
21 | Y50B香港版 | 系统 | A | 1 | 开机界面花屏 | 步骤： 1.开机 [结果]：开机的第一个界面花屏 [期望]：开机界面不花屏 | open | 李海涛 | 2016-03-12 | Y50B_4G_HK_201603091834 |  | 肖中华
22 | Y50B香港版 | 系统 | A | 100% | 插入香港卡后能正常识别，关机重启后再也不能识别香港卡了。Y50B_4G_HK_201603091834 | 步骤： 1.启动机器人，插入香港SIM卡。 2.查看机器人正常识别SIM，可以正常收短信，打电话。连接网络数据。 结果：关机重启，不能识别香港的SIM卡。→NG 期望：开机后能正常识别SIM卡。 测试机ID：Y50B1452476907043-AS26（测试机1） PS：另一台机器人能正常识别SIM | open | 林淑贞 | 2016-03-12 | Y50B_4G_HK_201603091834 |  | 何铸洪
23 | Y50B香港版 | APP | A | 100% | 扫描机器人的二维码后下载的APP不能覆盖原来安装的APP。Y50B_4G_HK_201603091834 | 步骤： 1.Iphone手机安装一个旧版的APP。 2.扫描机器人的二维码下载APP。 结果：新下载的APP不能覆盖原来安装的APP→NG 期望：新下载的APP能覆盖原来的安装的APP。 | open | 林淑贞 | 2016-03-12 | Y50B_4G_HK_201603091834 |  | 沈吉峰
24 | Y50B香港版 | APK | A | 100% | 用香港座机号码不能获取验证。Y50B_4G_HK_201603091834 | 步骤： 1.用香港卡的号码（非正常的香港卡手机号）获取验证码。 结果：有获取验证码的动作，手机号码没能获取到验证码。→NG 期望：只要是能插在手机里的SIM卡都能获取验证码。 | close（LHT） | 林淑贞/李海涛 | 2016-03-12 | Y50B_4G_HK_201603091834 |  | 沈吉峰
25 | Y50B香港版 | 百科 | A | 100% | 提问花儿为什么那么红/花儿为什么那么绿，机器人回答我没听清你在说什么，请再说一遍。 | 步骤： 1.启动机器人，提问：“花儿为什么那么红？” 结果：机器人回答:"主人，我没听清你在说什么，请再说一遍。” 期望：机器人正常回答问题。 | open | 林淑贞/李海涛 | 2016-03-12 | Y50B_4G_HK_201603091834 |  | 邓小飞
26 | Y50B香港版 | 儿歌 | A | 随机 | 命令机器人唱儿歌，机器人唱儿歌途中摸机器人的头，机器人还是继续唱歌 | 步骤： 1.启动机器人，摸机器人的头，提问：唱一首儿歌。 2.确认机器人正常唱儿歌。 3.机器人唱儿歌途中摸机器人的头。 结果1:机器人一边回答：”主人，请吩咐“一边唱儿歌。→NG 结果2：过一会儿机器人不唱歌也不说话，再次摸机器人的头，机器人继续唱没唱完的儿歌。→NG PS：只有测试机ID：Y50B1452476907043-AS26（测试机1）发生。 | open | 林淑贞 | 2016-03-12 | Y50B_4G_HK_201603091834 |  | 邓小飞
27 | Y50B香港版 | 流行歌曲 | A | 随机 | 命令唱周杰伦的歌，机器人唱歌途中摸头，机器人没有停下来，继续唱歌。 | 步骤： 1.启动机器人，摸机器人的头，提问：唱周杰伦的歌。 2.确认机器人正常唱儿歌。 3.机器人唱儿歌途中摸机器人的头。 结果1:机器人没有停下来，继续唱歌。→NG PS：只有测试机ID：Y50B1452476907043-AS26（测试机1）发生。 关机重启再命令机器人唱歌，机器人能正常唱歌，摸头也能正常停止唱歌。 | open | 林淑贞 | 2016-03-12 | Y50B_4G_HK_201603091834 |  | 王赢
28 | Y50B香港版 | 地图 | A | 100% | 提问香港铜锣湾在哪里？机器人正常语音回答，然后显示空白地图。 | 步骤： 1.启动机器人，提问：”香港铜锣湾在哪里？“ 2.机器人语音回答：找到你想要的地方了，桌面显示空白的地图。（使用WiFi） | open | 林淑贞/李海涛 | 2016-03-12 | Y50B_4G_HK_201603091834 |  | 杨少华
29 | Y50B香港版 | 导航 | A | 100% | 提问铜锣湾到新界怎么走？机器人回答，我没听清你在说什么，请再说一遍。 | 步骤： 1.启动机器人，提问：铜锣湾到新界怎么走？” 结果：机器人回答：“主人，我没听清你在说什么，请再说一遍。→NG | open | 林淑贞/李海涛 | 2016-03-12 | Y50B_4G_HK_201603091834 |  | 杨少华
30 | Y50B香港版 | 翻译 | A | 100% | 提问：”请把上班翻译成英文，机器人回答：“go to work."然后马上说便是真心没听懂。 | 步骤： 1.启动机器人，命令机器人”请把上班翻译成英文。 结果：机器人回答：“go to work."然后马上说便是真心没听懂。 | open | 林淑贞 | 2016-03-12 | Y50B_4G_HK_201603091834 |  | 杨少华
31 | Y50B香港版 | Launcher | A | 100% | 连接香港免费WiFi后不能进入机器人面板。 | 步骤： 1.启动机器人，点击设置→WLAN（设置为ON），选择一个不用密码登录的WiFi. 2.连接此WiFi,确认机器人能正常上网. 结果:机器人面板显示连接WiFi的倒计时网页，退不到机器人面板（戏曲，电话等功能的主页面）→NG 期望：机器人能手动退回面板主菜单。 | open | 林淑贞/李海涛 | 2016-03-12 | Y50B_4G_HK_201603091834 |  | 肖中华
32 | Y50B香港版 | 系统 | A | 100% | 在香港地区，插入大陆的SIM卡，不能识别。 | 步骤： 1.启动机器人，安装大陆的SIM卡到机器人上。 2.APN设置为3gnet。 结果：机器人不能识别SIM卡。→NG 期望：机器人正常识别SIM卡。 | open | 林淑贞/李海涛 | 2016-03-12 | Y50B_4G_HK_201603091834 |  | 肖中华
33 | Y50B香港版 | 电影 | B | 随机 | 提问机器人最近有什么好看的电影，机器不能正确回答最近有什么好看的电影。 | 步骤： 1.启动机器人，提问：“最近有什么好看的电影？” 结果：机器人不能正常回答最近有什么好看的电影。→NG PS：有时能正确回答。 | open | 林淑贞/李海涛 | 2016-03-12 | Y50B_4G_HK_201603091834 |  | 何杨
34 | Y50B香港版 | 系统 | B | 100% | 插入香港卡后，只能识别3G信号。 | 步骤： 1.启动机器人，插入香港SIM卡。 结果：机器人只能识别3G信号，识别不到其他信号。→NG | open | 林淑贞/李海涛 | 2016-03-12 | Y50B_4G_HK_201603091834 |  | 肖中华
35 | Y50B外文版 | 系统 | A | 100% | 唱歌，跳舞等基本功能不能用英语语音命令，现在用英语只能问天气 | 步骤： 1.用英语语音命令机器人唱歌、跳舞、讲故事等基本功能 [结果]:机器人没有执行功能 [期望]:用英语能语音命令机器人唱歌跳舞等功能 | open | 李海涛 | 20160328 | YYD_Y50_MBN_V1R001
36 | Y50B外文版 | apk、APP | A | 100% | APP,APK的界面没有改为英文 | 步骤： [结果]apk，APP界面为中文 [期望]apk，APP能弄个英文版 | open | 李海涛 | 20160328 | YYD_Y50_MBN_V1R001
37 | Y50B | 智能家居APP/apk | A | 100% | APP登录时输入错的用户名和密码，APP都提示登录成功。 | 步骤： 1.进入智能家居→设置。 2.只输入错误的用户名和密码不输入网关，点击登录。 【结果】：APP提示登录成功。→NG 【期望】：APP提示登录错误。 PS：没输入网关都可以登录成功。 | Open | 林淑贞、李海涛 | 2016-03-03 | 1.1.3 |  | 李飞
38 | Y50B | 智能家居 APP | A | 100% | 输入账号名和密码的地方，左边没有显示[账号]和[密码] | 步骤： 1.进入智能家居→设置。 【结果】：输入账号名的地方左边没有显示[账号]的图标。→NG 【期望】：输入账号和密码的地方左边应该显示[账号]和[密码]字样。 | Open | 林淑贞 | 2016-03-03 | 1.1.3 |  | 李飞
39 | Y50B | 智能家居 APP APK | B | 100% | 用户登录成功后，不能跳转到首页。 | 步骤： 1.进入智能家居→设置。 2.输入正确的网关，用户名和密码，点击登录。 【结果】：APP登录成功后不能跳转到首页。→NG 【期望】：APP登录成功后自动跳转的到首页。 | Open | 林淑贞、李海涛 | 2016-03-03 | 1.1.3 |  | 李飞
40 | Y50B | 智能家居APP/apk | A | 100% | 没有登录用户可以进入各设定界面。 | 步骤： 【结果】:没有登录用户名的状态下可以进入各设定界面。→NG 【期望】没有登录用户名的状态下不能进入各设定界面。 | Open | 林淑贞、李海涛 | 2016-03-03 | 1.1.3 |  | 李飞
41 | Y50B | 智能家居APP | B | 100% | 未登录用户名时，创建房间APP会闪退。 | 步骤： 1.没有登录用户名。 2.点击房间设置→点击添加房间。 【结果】：APP发生闪退现象。→NG 【期望】:APP没有闪退现象。 | Open | 林淑贞 | 2016-03-03 | 1.1.3 |  | 李飞
42 | Y50B | 智能家居APP | B | 100% | 添加房间成功后，房间界面不会消失。 | 步骤： 1.没有登录用户名，添加房间成功后。 2.点击房间。 【结果】：房间图标消失。→NG 【期望】：房间图标不会消失。 | Open | 林淑贞 | 2016-03-03 | 1.1.3 |  | 李飞
43 | Y50B | 智能家居 APP/apk | B | 100% | 在首页，已添加的房间出现在可以绑定的列表里。 | 步骤： 1.成功登陆用户后进入首页。 2.点击未添加家具的位置。 【结果】：已被绑定的房间出现在可绑定列表里→NG 【期望】：能马上弹出请选择操作的对话框。 | Open | 林淑贞、李海涛 | 2016-03-03 | 1.1.3 |  | 李飞
44 | Y50B | 智能家居 APP | A | 100% | APP的设置页面没有退出登陆的按钮。 | 步骤： 1.成功登陆用户。 【结果】：在设置页面找不到退出登陆的按钮。→NG 【期望】：可以找到退出登陆的按钮。 | Open | 林淑贞 | 2016-03-03 | 1.1.3 |  | 李飞
45 | Y50B | 智能家居 APP | A | 100% | IOSVer6.0安装APP时发生错误。 | 步骤： 1.IOSVer6.0扫描二维码进行安装APP。 2.安装APP。 【结果】：发生安装失败的现象。→NG 【期望】：正常安装。 | Open | 林淑贞 | 2016-03-03 | 1.1.3 |  | 李飞
46 | Y50B | 智能家居 APP | A | 出现一次 | 安卓APP添加设备后，IOS上显示的设备的图标不正确并且没有开关键。 | 步骤： 1.在安卓APP上添加一个房间，再添加一个设备。 【结果】：IOS上显示添加的图标不正确并且没有开关键。。→NG 【期望】：显示正确的图标和开关。 | Open | 林淑贞 | 2016-03-03 | 1.1.3 |  | 李飞
47 | Y50B | 智能家居 APP | A | 100% | 安卓上删除插座，APP不能自动删除，点击返回刷新侧能自动被删除。 | 步骤： 1.在安卓APP上删除已安装的插座。 【结果】：在IOS上查看，被删除的插座还在，点击返回再 进去，插座才被自动删除。→NG 【期望】：插座被删除时会自动被删除。 | Open | 林淑贞 | 2016-03-03 | 1.1.3 |  | 李飞
48 | Y50B | 智能家居 APP | A | 有时 | IOS上删除联动后，APP发生闪退的现象。 | 步骤： 1.在IOS APP上添加设备，添加联动。 2.进行删除联动。 【结果】：APP发生闪退。→NG 【期望】：APP没有闪退。 | Open | 林淑贞 | 2016-03-03 | 1.1.3 |  | 李飞
49 | Y50B | 智能家居 | B | 有时 | 瓦斯侦测器图标警报完红色不会变成灰色。 | 步骤： 1.已成功登陆，已添加智能瓦斯侦测器功能。 2.长按警报，声音响，瓦斯侦测器图标变红，过会声音停 【结果】瓦斯侦测器图标仍是红的。 【期望】瓦斯侦测器图标应变成灰色的。 | Open | 李海涛 | 2016-03-03 | 1.1.3 |  | 李飞
50 | Y50B | 智能家居 | B | 100% | 情景联动中的状态显示为无。 | 步骤： 1.已成功登陆，进入情景联动。 2.查看情景联动。 【结果】情景联动中的状态显示为无。 【期望】情景联动应显示状态。 | Open | 赖荣辉 | 2016-03-03 | 1.1.3 |  | 李飞
51 | Y50B | 智能家居 apk | A | 有时 | 选择定时界面，时间显示混乱， 且点击任一功能键会闪退。 | 步骤： 1.已成功登陆，点击情景/长按子菜单/选择定时/定时界面 2.查看显示时间是否正确。 【结果】: 1.定时界面左边时间显示混乱。 2.点击任何一个功能键都会闪退。 【期望】： 1.时间显示正确。 2.点击任何一个功能不会出现闪退。 | Open | 李海涛 | 2016-03-03 | 1.1.3 |  | 李飞
52 | Y50B | 智能家居 | B | 100% | 红米NOTE手机扫二维码不能下载智能中控的APK | 步骤： 1.红米NOTE手机，用浏览器自带二维码扫描下载APK，网络正常 【结果】：手机不能下载APK。 【期望】：安卓手机能正常下载APK。 | Open | 李海涛 | 2016-03-03 | 1.1.3 |  | 李飞
53 | Y50B | 智能家居 APK | A | 有时 | 在[欢迎回家]首界面，双击九宫格无反应 | 步骤： 1.安卓手机APK,点击进入[欢迎回家]首界面， 2.双击空白九宫格，没有反应 【结果】：双击无反应，没有弹出[请选择操作]界面 【期望】：双击能弹出[请选择操作]界面 | Open | 李海涛 | 20160304 | 1.1.3 |  | 李飞
54 | Y50B | 智能家居 APK | A | 一直 | APK无退出按键、无注销账户按键 | 步骤： 1.点击进入APK首界面,点击设置 2.进入设置界面 【结果】：在设置界面没有[退出APK]按键,没有[注销账户]按键 【期望】：能有退出APK按键、注销账户按键 | Open | 李海涛 | 20160304 | 1.1.3 |  | 李飞
55 | Y50B | 智能家居 APK | B | 100% | apk界面只有9格，多于9个的设备无法添加 | 步骤： 1.点击手机图标，进入[欢迎回家]主界面 【结果】：主界面只有9格，不能添加多于9个的设备 【期望】：增加主界面的空格 | Open | 李海涛 | 20160304 | 1.1.3 |  | 李飞
56 | Y50B | 智能家居 APK/app | B | 100% | 在九宫格里添加相同设备时，未提示此设备已添加 | 步骤： 1.点击手机图标，进入[欢迎回家]主界面 2.主界面已添加名为[ws]的情景，再添加一个同样的[ws] 【结果】：相同的[ws]在添加时，没有提示"此设备已添加" 【期望】：添加相同的设备时，能提示"此设备已添加"询问是否要继续添加 | Open | 李海涛、林淑贞 | 20160304 | 1.1.3 |  | 李飞
57 | Y50B | 智能家居 APK | B | 100% | APK的各个界面都没有[返回]界面 | 步骤： 1.点击手机图标，进入[欢迎回家]主界面 2.在主界面，点击进入各个界面 【结果】：apk的各个界面都没有[返回]按键 【期望】：apk的各个界面能有[返回]按键，便于操作 | Open | 李海涛 | 20160304 | 1.1.3 |  | 李飞
58 | Y50B | 智能家居 APK | A | 出现一次 | APK删除设备无效 | 步骤： 1.点击手机图标/房间，在房间界面点击进入任意房间 2.在房间内点击设备的红色垃圾桶，提示[已发送删除指令.......] 3.按所要删除的设备发射信号 【结果】：所要删除的设备仍在，未删除成功 【期望】：能正常删除 | Open | 李海涛 | 20160304 | 1.1.3 |  | 李飞
59 | Y50B | 智能家居 APK | A | 出现一次 | 添加插座变为其他的设备 | 步骤： 1.点击进入APK[林殊我]房间 2.单击右上角的[Button] 3.提示[已发送添加指令.....],按所要添加的插座发射信号 【结果】：添加的设备不是插座，图标为房间，且无插座的[off/on]按键 【期望】：能正确添加设备为插座设备 | Open | 李海涛 | 20160304 | 1.1.3 |  | 李飞
60 | Y50B | 智能家居 APK/app | A | 100% | 手机APK/app在删除设备后，未提示删除成功，当前界面仍有此设备，需要退出再进入刷新列表 | 步骤： 1.点击进入APK[林殊我]房间，进行删除插座的操作 【结果】：删除后未提示删除成功，需退出房间，再进入房间，才可看到列表已删除此设备。 【期望】：删除成功后，能在当前界面提示删除成功，且列表无此设备，无需退出再进入刷新列表 | Open | 李海涛、林淑贞 | 20160304 | 1.1.3 |  | 李飞
61 | Y50B | 智能家居 | A | 100% | 安装HomeCenter.APK到机器人上，打开此APK进行添加设备时,添加失败。 | 步骤： 1.在机器人上安装HomeCenter2016030401.APK 2.打开机器人上的APK,进入新添加的房间界面 3.点击[添加设备]，弹出提示框后，按设备发射信号 4.界面一直停留在弹出的添加进度框，直到进度结束 【结果】：添加设备失败 【期望】：apk装到机器人，能正常添加设备 | Open | 李海涛 | 20160304 | 1.1.3 |  | 李飞
62 | Y50B | 智能家居 | A | 100% | 瓦斯侦测器和烟雾侦测器报警时，在手机端无法看到有报警提醒。（包括APK/app在运行和非运行时） | 步骤： 1.在手机端添加瓦斯侦测器和烟雾侦测器 2.手动让瓦斯/烟雾侦测器报警 3.查看手机端（包括apk/app运行时和非运行时） 【结果】：手机端没有接到报警提醒 【期望】：在apk运行和非运行时都能接到报警提醒 | Open | 李海涛 | 20160304 | 1.1.3 |  | 李飞
| Y50B | 英文版APP | A | 总是 | 设置的提醒没有变成英文。 | 步骤： 1.前提：手机端连接机器人端，设置好提醒。 2.进入提醒界面。 [结果]:提醒内容显示为中文。 [期望]:提醒内容应显示为英文。 | open | 赖荣辉 | 20160331 | 1.3 |  | 沈吉峰
| Y50B | 英文版APP | A | 总是 | 麦克风提示英文显示不全面。 | 步骤： 1.手机端连接机器人端，进入视频。 2.点击“话筒”按钮。 [结果]:弹出的麦克风英文提示显示不全为“DXRecordVi..."。 [期望]:提醒内容应显示为英文。 | open | 赖荣辉 | 20160331 | 1.3 |  | 沈吉峰
| Y50B | 英文版APP | A | 总是 | 提醒或闹钟添加界面有中文显示。 | 步骤： 1.手机端连接机器人端，进入提醒或闹钟界面添加提醒。 [结果]:提醒或闹钟设置界面年月显示为中文。 [期望]:提醒或闹钟设置界面无中文显示。 | open | 赖荣辉 | 20160331 | 1.3 |  | 沈吉峰
| Y50B | 英文版APP | A | 总是 | 提醒或闹钟界面的加载中显示为中文。 | 步骤： 1.手机端连接机器人端，进入提醒或闹钟。 [结果]:提醒或闹钟界面的加载中显示为中文。 [期望]:提醒或闹钟界面的加载中显示为英文。 | open | 赖荣辉 | 20160331 | 1.3 |  | 沈吉峰
| Y50B | 英文版APP | A | 总是 | 提醒或闹钟添加界面的常用标题都是中文显示。 | 步骤： 1.手机端连接机器人端，进入提醒或闹钟界面添加提醒。 2.点击常用标题按钮 [结果]:显示的常用标题都是中文。 [期望]:显示的常用标题都是英文。 | open | 赖荣辉 | 20160331 | 1.3 |  | 沈吉峰
| Y50B | 英文版APP | A | 总是 | 点击”更多”显示的。 | 步骤： 1.手机端连接机器人端，点击更多。 [结果]:弹出提示框”Please Look Forward To...“显示不全。 [期望]:弹出的提示框能显示全面。 | open | 赖荣辉 | 20160331 | 1.3 |  | 沈吉峰
| Y50B | 英文版APP | A | 随机 | APP不稳定，容易闪退。 | 步骤： 1.手机端机器人列表等待一段时间。 2.任一绑定APP。 [结果]:APP发生闪退。 [期望]:APP能正常绑定。 | open | 赖荣辉 | 20160331 | 1.3 |  | 沈吉峰
| Y50B | 英文版APP | A | 总是 | 扫码添加机器人界面弹出的提出语是中文。 | 步骤： 1.机器人列表，扫描添加机器人。 [结果]:弹出提示语“相机启动中”。 [期望]:弹出的提示语显示英文。 | open | 赖荣辉 | 20160331 | 1.3 |  | 沈吉峰
| Y50B | 英文版APP | B | 总是 | 关于我们里面的网站内容为中文。 | 步骤： 1.机器人列表→设置→关于我们。 [结果]:网站内容显示为中文。 [期望]:网站内容能是英文版。 | open | 赖荣辉 | 20160331 | 1.3 |  | 沈吉峰
| Y50B | 英文版APP | B | 总是 | 添加成功机器人时出现两个提示语。 | 步骤： 1.机器人列表→添加→扫描机器人二维码成功。 [结果]:添加成功，弹出两个提示语信息。 [期望]:弹出的提示框显示一个提示语信息。 | open | 赖荣辉 | 20160331 | 1.3 |  | 沈吉峰
| Y50B | 英文版APP | A | 总是 | 机器人列表下拉刷新为中文。 | 步骤： 1.机器人列表下拉刷新时。 [结果]:列表刷新下拉的提示为中文。 [期望]:列表刷新下拉提示为英文。 | open | 赖荣辉 | 20160331 | 1.3 |  | 沈吉峰
| Y50B | 英文版APP | A | 总是 | APP菜单有许多单词抒写不规范 。 | 步骤： 1.。 [结果]:APP许多菜单单词名不规范。 [期望]:APP菜单单词名能书写规范。 | open | 赖荣辉 | 20160331 | 1.3 |  | 沈吉峰
| Y50B | 英文版APK | A | 总是 | APK菜单有许多单词抒写不规范 。 | 步骤： 1.。 [结果]:APK许多菜单单词名不规范。 [期望]:APK菜单单词名能书写规范。 | open | 赖荣辉 | 20160331 | 1.3 |  | 李磊
| Y50B | 英文版APK | A | 总是 | APK返回手机主页再重新进入，容易黑屏或者缓慢进入 。 | 步骤： 1.手机端成功登录，返回手机主页。 2.再点击APK进入机器人列表。 [结果]:进入黑屏或者缓慢。 [期望]:APK进入能正常进入。 | open | 赖荣辉 | 20160331 | 1.3 |  | 李磊
| Y50B | 英文版APK | A | 总是 | APK正常连接机器人端不正常。 | 步骤： 1.手机端连接机器人端，再退出。 [结果1]:机器人列表为空，之后弹出提示框停止运行。 [结果2]:点击连接机器人无反应，之后弹出提示框停止运行。 [期望]:APK能正常连接机器人端。 | close | 赖荣辉 | 20160331 | 1.3 |  | 李磊
| Y50B | 英文版APK | A | 总是 | 视频中/监控麦克风的提示语显示是中文的。 | 步骤： 1.手机端控制机器人端→视频/监控→麦克风。 [结果]:弹出框的提示语是中文的。 [期望]:弹出框的提示语是英文的。 | open | 赖荣辉 | 20160331 | 1.3 |  | 李磊
| Y50B | 英文版APK | A | 总是 | 机器人端退出登录不正常。 | 步骤： 1.机器人列表→设置→退出登录。 [结果]:手机端黑屏。 [期望]:手机端能正常退出。 | close | 赖荣辉 | 20160331 | 1.3 |  | 李磊
| Y50B | 英文版APK | A | 总是 | 手机端连接机器人端监控名显示不全。 | 步骤： 1.手机端绑定机器人端。 [结果]:监控名显示为“monit..."。 [期望]:监控名能显示全。 | open | 赖荣辉 | 20160331 | 1.3 |  | 李磊
| Y50B | 英文版APK | A | 总是 | 提醒/闹钟内容显示为中文。 | 步骤： 1.手机端连接机器端，设置好提醒/闹钟。 2.进入提醒/闹钟。 [结果]:提醒内容显示为中文。 [期望]:提醒内容显示为英文。 | open | 赖荣辉 | 20160331 | 1.3 |  | 李磊
| Y50B | 英文版APK | A | 总是 | 提醒/闹钟内容显示为中文。 | 步骤： 1.手机端连接机器端，设置好提醒/闹钟。 2.进入提醒/闹钟。 [结果]:设置的提醒/闹钟闹钟图标有被压缩。 [期望]:设置的提醒/闹钟闹钟图标不被压缩。 | open | 赖荣辉 | 20160331 | 1.3 |  | 李磊
| Y50B | 英文版APK | A | 总是 | 设置的闹钟提醒字体重叠。。 | 步骤： 1.手机端连接机器端，设置好闹钟。 2.进入闹钟界面。 [结果]:设置的闹钟提醒字体重叠。 [期望]:设置的闹钟提醒字体不重叠。 | open | 赖荣辉 | 20160331 | 1.3 |  | 李磊
| Y50B | 英文版APK | A | 总是 | 网站内容显示的是中文 。 | 步骤： 1.机器人列表→设置→关于我们。 [结果]:网站内容显示为中文。 [期望]:网站内容能是英文版。 | open | 赖荣辉 | 20160331 | 1.3 |  | 李磊
| Y50B | 英文版APK | A | 总是 | 网站内容显示的是中文 。 | 步骤： 1.多次刷新机器人列表。 [结果]:机器人列表弹出的提示语有乱码。 [期望]:。 | open | 赖荣辉 | 20160331 | 1.3 |  | 李磊