## Sheet1
序号 | WBS | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 备注
1 | 1 | 立项及概念计划 | 2 个工作日 | 2016-06-21 | 2016-06-22
2 | 2 | 结构详细设计 | 96 个工作日 | 2016-06-23 | 2016-11-03
3 | 2.1 | ID设计细化 | 5 个工作日 | 2016-06-23 | 2016-06-29 | 1 | 5
4 | 2.2 | MD设计细化 | 8 个工作日 | 2016-06-30 | 2016-07-11 | 3 | 8
5 | 2.3 | MD打样板 | 10 个工作日 | 2016-07-12 | 2016-07-25 | 4 | 10
6 | 2.4 | 试装 | 1 个工作日 | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 5 | 1
7 | 2.5 | 手板修正 | 2 个工作日 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 6 | 2
8 | 2.6 | 手板设计优化 | 18 个工作日 | 2016-07-29 | 2016-08-23 | 7 | 18（开模准备）
9 | 2.7 | 开模 | 40 个工作日 | 2016-08-24 | 2016-10-18 | 8 | 40
10 | 2.8 | 修模 | 10 个工作日 | 2016-10-19 | 2016-11-01 | 9
11 | 2.9 | 结构交付 | 2 个工作日 | 2016-11-02 | 2016-11-03 | 10
12 | 3 | 硬件开发（主要更新机械尺寸适配新的造型外观） | 25 个工作日 | 2016-06-23 | 2016-07-27
13 | 3.1 | 系统方案 | 5 个工作日 | 2016-06-23 | 2016-06-29 | 1 | 5
14 | 3.2 | 原理图 | 5 个工作日 | 2016-06-30 | 2016-07-06 | 13 | 5
15 | 3.3 | PCB设计 | 5 个工作日 | 2016-07-07 | 2016-07-13 | 14 | 激进版（采用飞线）可减少5天
16 | 3.4 | PCB打板 | 5 个工作日 | 2016-07-14 | 2016-07-20 | 15 | 激进版可减少5天
17 | 3.5 | PCBA做样 | 1 个工作日 | 2016-07-21 | 2016-07-21 | 16 | 激进版可减少5天
18 | 3.6 | 调试确认 | 2 个工作日 | 2016-07-22 | 2016-07-25 | 17 | 2
19 | 3.7 | 硬件交付 | 2 个工作日 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 18
20 | 4 | 软件详细设计 | 50 个工作日 | 2016-06-21 | 2016-08-29
21 | 4.1 | 自主导航算法优化 | 50 个工作日 | 2016-06-21 | 2016-08-29 |  | 暂时不做前置任务（7.7 Intel SDK）
22 | 4.2 | UI+APP | 15 个工作日 | 2016-06-21 | 2016-07-11 |  | 并行
23 | 4.3 | 程序方案设计 | 5 个工作日 | 2016-06-23 | 2016-06-29 | 1
24 | 4.4 | 编码设计 | 10 个工作日 | 2016-06-30 | 2016-07-13 | 23
25 | 4.5 | 语料场景设计 | 10 个工作日 | 2016-06-23 | 2016-07-06 | 1
26 | 4.6 | 语料场景导入 | 10 个工作日 | 2016-07-07 | 2016-07-20 | 25
27 | 4.7 | 控制系统 | 15 个工作日 | 2016-06-23 | 2016-07-13 | 1
28 | 5 | 样机交付 | 6 个工作日 | 2016-07-29 | 2016-08-05
29 | 5.1 | 样机联调确认 | 4 个工作日 | 2016-07-29 | 2016-08-03 | 7,18
30 | 5.2 | 样机现场模拟交付 | 3 个工作日 | 2016-08-04 | 2016-08-08 | 29
31 | 6 | 交付后更新维护 | 40 个工作日 | 2016-08-08 | 2016-09-30 | 28
32 | 6.1 | 营业厅现场支撑 | 20 个工作日 | 2016-08-08 | 2016-09-02 | 28
33 | 6.2 | 新需求维护（持续投入） | 20 个工作日 | 2016-09-05 | 2016-09-30 | 32